杭温高铁磐安站场开发拆迁安置地块基础设施建设工程（地块四二期-A）场地平整项目

施工招标文件

编号: PA2021—     号

招标单位:磐安县永安建设投资有限公司

招标代理单位：浙江华杰工程咨询有限公司

核备单位：磐安县住房和城乡建设局

二〇二一年八月

杭温高铁磐安站场开发拆迁安置地块基础设施建设工程（地块四二期-A）场地平整项目

施工招标文件

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及我县建设工程招标投标规定，经研究决定，杭温高铁磐安站场开发拆迁安置地块基础设施建设工程（地块四二期-A）场地平整项目采用公开招标方式确定施工单位，现将招标事项说明如下：

一、工程概况：杭温高铁磐安站场开发拆迁安置地块基础设施建设工程（地块四二期-A）场地平整项目主要内容包括：该项目位于磐安县新渥街道新后力山后地块，土石方总挖方量855925.6立方米；其中坚硬岩746884.17立方米，较硬岩12667.76立方米，较软岩57860.84立方米，土方 38516.83立方米。工程内容包括：地上附着物清理、清表、挖方、石方场内指定堆放（运距暂定1km），土方外运（运距暂定10km）等。

二、招标方法：公开招投标。

三、投标人条件:本次要求申请人具备：建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，申请人拟派本单位项目经理须具备与企业同专业二级及以上的注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B类证书），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

四、工程承包方式、造价编制依据及工程结算：

（1）工程承包方式：包工包料。

（2）工程按图施工，工程结算按验收实测标高计算，并经相关技术部门审核的挖方工程量结算，超挖不计工程量，设计变更的工程量按实结算。综合单价按中标价（该综合单价包含地上附着物清理、清表、挖方、填方、装运、推土、场地整平、扬尘处理、市容环境收费、矛盾纠纷处理以及土石方不同比例的风险、工料机涨价的风险、其他风险、综合取费、规费和税金等一切费用）一次性包死，不予调整。

工程内容包括：地上附着物清理、清表、挖方、填方，多余石方外运按1km，土方外运按10km考虑等。

五、付款方式：

完成工程量的50%付至合同价的30%；工程完工付至合同价的75%；竣工结算审计完成支付至竣工结算审核价的100%。

六、评标、定标办法：

1、本工程土石方综合单价设最高限价，最高限价为     元/立方米，超过最高限价报价的按无效标处理。投标人不需要编制技术标，但应按招标文件规定对工期、质量作出承诺，没有承诺或承诺不能满足招标文件要求的为无效标。

2、本工程采用最低价中标方法进行评标，按土石方综合单价报价由最低到高排名。当有两家及以上企业报价相同时，由招标人代表在现场随机抽取顺序号的先后确定排名的先后。

3、定标

排名第一的为中标候选人。

七、投标文件要求：（投标书一式四份，一正三副，当正副本不一致时，以正本为准。附件二、三、四、五附投标书正本后），投标书中大小写不一致时以大写为准。有下列情形之一的为无效标：

（1）未按招标文件要求编制或字迹辨认不清；

（2）未加盖单位印章和法人代表或委托人代理印章；

（3）涂改处未加盖法定代表人或委托代理人印章；

（4）投标文件内容与招标文件相抵触的；

（5）标书未密封、未盖公章送达的；

（6）逾期送达的；

（7）报价大写错误的；

（8）未按招标文件要求提供资料的；

（9）投标时提供的投标文件中的资料、系统里提交的项目班子成员（或项目经理）及浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台中相关信息不一致的;

（10）投标书未按招标方提供格式填写；

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

八、保证金

1、投标保证金：各参投企业应于2021年  月   日下午 17时30分前将投标保证金

伍拾万元整通过参投企业基本账户汇入磐安县公共资源交易中心账户（浙江稠州商业银行、磐安建设银行、磐安工商银行户名：磐安县公共资源交易中心；磐安邮储银行、磐安农商银行户名：磐安县公共资源交易中心投标保证金专户），子账号系统自动提取，或以保险保函等其他形式提交，不准用单位或个人现金支付，违者取消其参投资格。未中标单位于投标结束后五天内退还保证金。中标后弃标的，其投标保证金不予退回。

2、履约保证金金额： 中标价的2%，中标单位在接到中标通知书三天内把履约保证金汇入建设单位指定账户或以银行履约保函、商业保险等其它形式提交。并与建设单位签订合同，超过期限投标保证金全部没收。履约保证金在工程按时完成且竣工验收合格后十天内退还。

九、投标工作时间安排：

1、投标截止时间：2021年   月    日    时    分整。

投标地点：金华市公共资源交易中心磐安分中心（安文街道花月路211号22楼）。

2、开标会议时间：2021年   月   日  时   分整。

开标地点：金华市公共资源交易中心磐安分中心（安文街道花月路211号22楼）。

十、工期质量要求及奖罚措施：

1、必须在  180个日历天内完工，延迟每天罚1000元。由于不可抗力原因造成工期延长的，经与发包方协商签证确认后方可顺延；由承包方自身的原因引起工期延误和经济损失均由承包方负责。

2、中标单位在接到中标通知书后30天内签订施工合同。合同签订后3天内开工，延期开工将处以1000 元/天罚款。

3、工程质量要求：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准,经有关部门验收后，如工程质量不合格，必须返工至合格，一切返工费用由承包方承担。并做到安全生产，文明施工,保证场地整洁有序，服从发包方管理人员和监理人员的监督。

4、中标人在中标后须向招标人递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于22日。未事先征得招标人同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款2000元。中标人不得任意调换项目经理，一经发现擅自变更项目经理的，招标人有权单方面终止合同，并由中标人赔偿相应损失。

十一、建设单位不组织工程现场踏勘，由投标人自行安排。投标人由于对招标文件的任何误解或忽略对建设场地缺少必要的了解而导致中标发生任何风险，其责任概由施工单位负责，不得向发包方提出任何补偿要求。请各投标人充分考虑工程的实际情况，如施工交通、水电设施、土石方比例及材料的二次搬运等因素。

十二、施工过程中因施工产生的一切矛盾纠纷概由中标人负责，不得向招标人提出任何补偿要求。

十三、其它事项

1、投标单位不得利用不正当手段获得中标，一经发现立即取消中标资格。

2、本工程中标单位不得转包，如有转包，一经发现，建设单位有权制止并中止合同，由此发生的一切损失概由中标单位承担。

3、中标人驻现场的项目管理机构人员及人数应符合相关规定要求，主要管理人员包括项目经理、安全负责人及专职施工员、质量(检）员、资料员、材料员、安全员等。中标单位应按招标人要求根据工程需求合理配置项目班子成员并持有相关执业资格证或上岗证，并按招标人要求时间前确定并到位。施工员、质检员、安全员等每月在工地不得少于22天，每缺一天罚款2000元。

4、中标人必须确保施工安全，实行文明施工，保证场地整洁有序，在施工和运输过程中必须按照城市市容和环境卫生管理条例的相关规定组织施工。若发生伤亡事故（包括人员伤亡、房屋震损、道路、各类管线损坏等），一切责任由中标人自行负担。

5、施工过程中边坡坡度、开挖标高按图纸要求或业主方指定要求施工。超挖不计工程量且由中标单位自行承担由此造成的损失。

6、特别申明：

（1）本工程范围内的地质情况，由投标方根据经验自行判断，开挖方式不允许爆破，另开挖方式由施工单位自行确定，无论采取何种开挖方式,由投标单位在报价中一并考虑,不作任何调整。包含相关手续及机械、人工配合等相关费用，由投标单位自行承担，并在土石方综合单价中一并考虑，不另计。投标方不得以实际开挖地质变化为由另行增加费用。

（2）边坡开挖严格按图纸设计要求或业主方指定要求施工，超挖不另计工程量；

（3）施工中应按规范要求做好场地排水和地下水控制;

（4）中标人沿道路散落的渣土必须及时清理，保证道路畅通，需按磐安县建筑工地扬尘治理有关要求，签订建筑工地扬尘治理责任书，切实履行工作职责;

（5）石方场内指定堆放（运距暂定1km），土方外运（运距暂定10km）等、其他剥离物由承包人自行解决，必须严格按规范倾倒，费用不另计；

（6）进场施工前，施工现场必须设置施工围挡、出口冲洗设备和过水池。施工过程中需配备施工降尘设备，按招标人及相关主管部门的要求做好各项安全文明施工措施，费用不另计;

（7）安全文明施工措施费使用管理按金市建建〔2018〕56号文件执行，若承包人未按规定足额使用，发包人予以相应扣回。

（8）对开挖的石方，中标方按业主方场内指定地点堆放，不得擅自处置，一旦发现石方擅自外运，业主方可以单方终止合同并扣除已完工工程款项。(若存在非法盗卖渣石矿产资源的，上报行业主管部门，没收非法所得并移交执法部门追究相关责任，情节严重的移交司法部门追究刑事责任)。

（9）因工程工期紧，中标单位须在收到中标通知书后5天内签订施工合同。

十四、本工程招标文件作为签订施工合同的附件，中标单位应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十四、资格审查资料：

1、（加盖公章的复印件各一份）：1）企业营业执照副本、资质证书副本或扫描件、安全生产许可证副本、（法人代表、企业经理、企业分管安全生产的副经理【需附任职文件】、企业技术负责人）具有有效的“三类人员”A类证书。2）拟派本单位建筑工程或市政公用工程专业建造师注册证书和B类证书。3）磐安县住房和城乡建设局核发的磐安县建筑企业诚信信息表。

十五、本工程招标文件作为签订施工合同的附件，中标单位应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十六、该工程质量保修责任与义务按国务院2000年1月30日颁发的《建设工程质量管理条例》等有关法规执行。

十七、确保民工工资支付，应根据磐建[2018]3号《关于在全县房屋建筑和市政基础设施工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》文件做好相关工作。

★十八、其他说明

1.首次使用磐安县公共资源全流程电子交易综合系统潜在投标人，需先注册账号且取得CA证书及电子签章，请参考公告栏《关于办理“磐安县市公共资源全流程电子交易综合系统”CA证书及电子签章的通知》[凡投标人在金华各县(市、区)内己办理过浙江CA天谷签章的都可以绑定]，建立网上数据库（详见磐安公共资源交易网资料下载处数据库录入要求）后，通过账号登录系统参与工程下载招标文件。

2.★本次招标采用不见面开标，投标文件按招标文件要求密封完整，以邮政快递EMS等方式送达（并应保证快递面单上的寄件人与授权委托书上的委托代理人一致）。快递单及包裹外观其他部分均不得显示单位名称或者标志。

邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安分中心（安文街道花月路211号建设大厦22楼开标室）。

联系人：磐安县公证处  陈冬初     联系电话：13758902021（662021）

十九、本招标文件由浙江磐安工业园区开发投资有限公司负责解释。

附件一：投标书

附件二：法定代表人身份证明

附件三：授权委托书

附件四：承诺书

附件五：资格审查资料

招标人：磐安县永安建设投资有限公司

招标代理公司: 浙江华杰工程咨询有限公司

核备单位：磐安县住房和城乡建设局

2021年    月   日

附件一：

投标书

磐安县永安建设投资有限公司：

- 经认真阅读                                       招标文件及有关图纸后，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件规定的全部条件。我方愿以土石方综合单价（大写）                元/立方米；（小写）            元/立方米(保留二位小数）作为报价承担上述工程的施工、完工和保修期维修任务。

- 工期承诺：一旦我方中标，我方保证在            个日历天内全部完成整个工程项目。

- 质量承诺: 质量目标为合格 。

- 我方已提交                      整的投标保证金。

- 如我方中标，我方将提交      的合同履约保证金。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

年      月     日

附件二 ：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：

姓    名：                   性        别：

年    龄：                   职        务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

投标人：                 （盖单位章）

年     月      日

附件三：

授权委托书

本人               （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现代表我公司委托           （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加                         （项目名称）投标活动，代理人所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务，本人及本公司均予以承认，其法律后果由我公司承担。

代理人无转委托权。

投  标  人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

委托代理人电话：

1 2021 年     月     日

附件四：

承诺书

磐安县永安建设投资有限公司：

我方在此声明，我方拟派往                                               （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理                    （项目经理姓名）没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。企业或拟派项目经理无安全、质量事故，未被国家、浙江省、金华市或磐安县建设行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

附件五：

资格审查资料