浙江省财政支出项目绩效评价报告

金公会绩评[2022]002号

项目名称：2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出

项目单位：磐安县农业农村局   磐安县财政局

主管部门：磐安县人民政府

评价类型：事前评价 □   事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构√   部门（单位）评价组□   财政评价组□

2022年3月17日

浙江省财政厅（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 |  | 联系电话 | 0579-84883639 |
| 地 址 | 磐安县江滨路70号 | 邮编 | 322300 |
| 项目起止时间 | 2021.1～2021.12 |
| 计划安排资金（万元） | 5257.00 | 实际到位资金（万元） | 4750.25 |
| 其中：中央财政 | 1064.00 | 其中：中央财政 | 1064.00 |
| 省财政 | 3453.00 | 省财政 | 3453.00 |
| 市县财政 | 740.00 | 市县财政 | 233.25 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 4750.25 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
|  | 中央 | 省级 | 县级 | 中央 | 省级 | 县级 |
| 产业扶贫项目 | 960.80 | 3168.595 |  | 960.80 | 3168.595 |  |
| 小型公益基础设施项目 | 62.30 | 172.91 |  | 62.30 | 172.91 |  |
| “雨露计划”补助 | 30.90 |  |  | 30.90 |  |  |
| 低收入农户医疗补充保险 |  | 78.495 |  |  | 78.495 |  |
| 小额信贷贴息 |  |  | 740.00 |  |  | 233.25 |
| 扶贫管理费 | 10.00 | 33.00 |  | 10.00 | 33.00 |  |
| 合计 | 1064.00 | 3453.00 | 740.00 | 1064.00 | 3453.00 | 233.25 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2021年计划安排财政衔接推进乡村振兴补助资金5257.00万元。用于统筹支持全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，其中中央资金1064.00万元，省级资金3453.00万元，县级资金740.00万元。 | 2021共计到位财政拨入乡村振兴补助资金5257.00万元,实际支出4750.25万元，其中:中央资金1064.00万元、省级资金3453.00万元，县级资金233.25万元。 |
| 基本指标 | 指标说明 | 指标 满分 | 评价分 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 基础分100分（最高减20分） | 100分 | 94分 |
| 资金保障 | 履行支出 责任情况 | 县（市、区）本级预算安排衔接资金增幅≥0,得满分;否则得0分。 | 5分 | 5分 |
|  | 衔接资金 下达进度 | 从县（市、区）收到各级下达的衔接资金之日起，≤30日得满分；>60日，得0分,30-60日按比例减分。 | 8分 | 2分 |
| 项目管理 | 项目库建设 管理情况 | 评价及考核内容包括县（市、区）项目入库是否及时充分、程序是否规范、内容是否完整和入库项目是否具备实施条件，以及衔接资金、整合资金是否用于项目库之外的项目等。根据抽查项目情况赋分。 | 8分 | 8分 |
|  | 项目绩效 管理情况 | 评价及考核内容包括具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况、事后评价情况等。根据抽查项目情况赋分。 | 4分 | 3分 |
| w | 防返贫监测 信息管理系统数据录入情况 | 县（市、区）项目实施及资金拨付等相关信息录入系统情况，从完整性、准确性和时效性等方面进行评价，按录入情况分为好、较好、一般、差四个等次。“好”得5分，“较好”得4分，“一般”得3分，“差”不得分。 | 5分 | 5分 |
|  | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 各级资金项目信息公开和公告公示制度建设，公告公示平台建设情况，以及按要求公开衔接乡村振兴有关政策、资金使用及项目安排等情况。分县、乡镇、村三级进行评价，对应分值分别为2分、1分、2分。 1.县级按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等，得2分，未完整公开酌情扣分； 2.乡镇、村根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分。 | 5分 | 5分 |
|  | 跟踪督促 及发现问题整改情况 | 1.县级衔接资金监督检查制度建设及开展监督检查情况等；按照工作开展情况赋分，满分2分。 2.省级跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，根据未整改问题比例扣减，满分1分。 3.12317平台反馈问题整改情况，根据未处理问题比例扣减，满分1分。 | 4分 | 4分 |
|  | 财务制度 规范性 | 县（市、区）财务制度规范性，包括但不限于：资金、项目是否及时报备，台账、手续、凭证是否齐全、完整、合规，项目招投标、调整变更手续是否完整合规等。 | 4分 | 4分 |
| 使用成效 | 有序推进 项目实施 等工作情况 | 主要通过支出进度评价及考核有序推进项目前期、组织实施、验收和资金支出情况，于7月中旬、10月中旬定期调度。 1.7月中旬支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得6分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。 2.10月中旬支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得6分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。 | 12分 | 10分 |
|  | 预算执行率 | 1.1年以内的资金预算执行率达到100%，得8分；执行率在85%-100%之间，按比例得分；执行率低于85%，得0分。 2.1-2年资金预算执行率达到100%，得8分；执行率在95%-100%之间，按比例得分；执行率低于95%，得0分。 3.不存在2年以上的资金结转结余情况，得4分；存在，得0分。 | 20分 | 20分 |
|  | 巩固拓展 脱贫攻坚 成果情况 | 1.项目成效情况：满分20分。抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量；衔接资金用途是否突破管理办法；产业类项目是否明确联农带农机制，是否优先覆盖低收入农户和乡村振兴重点帮促村；是否有助于增强发展能力等。县级统筹支持一般村发展资金和用于促进低收入农户直接增收资金是否符合规定比例等。往年项目是否持续有效运行等。 2.增收达标情况：满分5分。县（市、区）增收目标实现情况是否达到年度省级增收标准，达标的得满分；未达标的按比例扣分。 | 25分 | 25分 |
| 加减分指标 | 机制创新 | 该指标为加分项。主要考核衔接资金分配、使用、监管等各方面的机制创新情况。 | 最高加 3分 | 3分 |
|  | 执行中随意 调减衔接资金 预算 | 本级安排的衔接资金预算在执行中调减的，直接扣5分。 | 直接扣5分 |  |
|  | 数据作假 | 该指标为减分指标。主要评价及考核各级在省有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和抽查发现弄虚作假的，直接扣减10分。 | 直接扣10分 |  |
|  | 违规违纪 | 该指标为减分指标。主要评价由中央和省级审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察等发现和曝光的违纪违法使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题），视检查查出违纪违规问题及整改情况扣分。此外，对绩效评价材料上报不及时、内容不全、不实、不规范的，视情扣分。 | 最高扣15分 |  |
| 总计 | 基础得分+加减分指标=92 | 94分 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 马敏芳 | 注册会计师/所长 | 金华公众联合会计师事务所 |  |
| 周鹏胤 | 注册会计师/主任 | 金华公众联合会计师事务所 |  |
| 陈宇辉 | 经济师 | 金华公众联合会计师事务所 |  |
| 孔一珉 | 助理人员 | 金华公众联合会计师事务所 |  |
| 陈萍 | 助理人员 | 金华公众联合会计师事务所 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告

为加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用和管理，切实提高财政资金使用效益，掌握专项资金的使用情况和成效，按照国务院扶贫办、财政部对各省财政专项扶贫资金绩效考评的要求。根据《关于开展2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作的通知》、《磐安县财政项目资金绩效评价暂行办法》、《磐安县财政局关于加强重点支出项目预算绩效管理的通知》、磐安县财政局关于印发《委托中介机构参与绩效评价工作暂行办法》，金华公众联合会计师事务所接受磐安县农业农村局的委托，于2022年3月1日至2022年3月15日对“磐安县2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行了绩效评价，现将绩效评价情况形成如下报告：

（一）资金考评工作开展情况

根据“2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出”绩效评价的要求，为做好该项目的绩效评价工作，磐安县农业农村局的相关领导高度重视，召集了相关部门和人员进行任务分工，就资料提供收集指定相关部门专人负责，并就如何按时按质的完成绩效评价工作做了全面的部署。金华公众联合会计师事务所项目评价人员根据各部门提供的相关资料进行汇总、分析，并根据2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效评价指标进行了计算打分，评价得分92分，评价等次为良好。

（二）资金考评指标的评价情况

# 1.资金保障（指标值13分，得7分）

资金保障情况占13分，主要包括履行支出责任情况、衔接资金下达进度两个二级指标。其中履行支出责任情况占5分，2021年度磐安县财政预算安排专项扶贫资金与上年度持平，得5分；衔接资金下达进度占8分，三个批次资金分别按2分、3分、2分计分，省第二批资金下拨时间一个月，得2分；此项共得7分。

# 2.项目管理（指标值30分，得29分）

# 项目管理占30分，包括项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、防返贫监测信息管理系统数据录入情况等六个二级指标。（1）项目库建设管理情况占8分，项目入库基本及时充分，建立财政衔接资金常态化申报制度，实行项目“常态化”申报，程序规范，内容基本完整，衔接资金未用于项目库之外的项目，得8分；（2）项目绩效管理情况占4分，相关项目均设置了绩效目标，并进行了跟踪监督，但是部分子项目没有进行绩效评价扣1分，综合得分3分；（3）防返贫监测信息管理系统数据录入情况占5分，项目实施及资金拨付等相关信息录入系统情况好，得5分；（4）信息公开和公告公示制度落实情况占5分，经抽查，县、乡镇、村三级均已落实信息公开，得5分；（5）跟踪督促及发现问题整改情况占4分，建立了监督检查制度并开展了相关检查工作，得2分；问题整改到位，得2分，综合得分4分；（6）财务制度基本规范，项目基本及时报备，项目财务资料、手续等基本完整合规，资金下拨通过第三方审核公示，招投标手续完整规范，得4分。此项共得29分。

# 3.使用成效（指标值57分，得55分）

# 使用成效占57分，包括有序推进项目实施等工作情况、预算执行率、巩固拓展脱贫攻坚成果情况三个二级指标。（1）有序推进项目实施等工作情况占12分，得10分；因没有全省进度情况，适当扣2分；（2）预算执行率占20分，本年度衔接资金预算执行率达到100%；预算执行率达到100%；不存在2年以上的资金结转结余情况，得20分；（3）项目实际完成任务量达到计划任务量，衔接资金符合管理办法有关规定，产业类项目发挥增收功能，往年项目持续有效运行，得20分；2021年低收入农户人均可支配增幅15.6%，在全省26县排名十四。全面消除家庭年人均收入9600元以下现象，增收目标达到年度省级增收标准，得5分；此项共得25分。

4.机制创新

机制创新加分3分，及时出台《磐安县防止返贫动态监测和精准帮扶工作实施方案》，有效预防和解决返贫问题、及时巩固拓展脱贫攻坚成果，得3分。

# （三）扶贫管理资金使用成果、存在问题和改进建议

1.项目实施情况及成果

2021年磐安县收到中央、省财政衔接资金4517万元，地方财政扶贫资金740.00万元，共5257.00万元，其中：中央财政衔接资金1064万元，省级财政衔接3453万元，县级预算专项扶贫资金740.00万元；实际下拨各类扶贫专项资金支出4750.25万元，主要用于光伏小康工程、产业增收、来料加工、小型公益基础设施建设项目、“雨露计划”助学补助、低收入农户医疗补充政策性保险、小额扶贫贴息等，资金的使用投向基本符合文件规定且合理。

项目资金的使用，推动了域内多项产业发展，一是大力开展光伏小康工程，由县、乡镇农发公司统一安装，财政补助的方式开展光伏项目建设，光伏收益资金分配给所辖乡镇经济薄弱村、扶贫重点村和低收入农户。今年以来，为437户生活困难的低收入农户发放光伏收益金每户1000元，为4942名全体低收入农户发放光伏收益金每人500元，全县合计发放光伏收益金278.45万元，人均增收500余元；二是县农业农村局、财政局等2个单位联合下发了《磐安县农业农村高质量发展扶持政策》，对低收入农户产业扶持等相关扶持政策做了明确，大力开展低收入产业扶持、来料加工、同步基本实现现代化综合试点项目等，不断夯实低收入农户增收产业基础，全年共下拨低收入农户产业增收扶持补助资金85.0074万元，共发展低收入农户产业发展项目1050亩，实现发放来料加工费3.02亿元，带动从业人员4.1万人；开展了同步基本实现现代化综合试点项目（中医药健康产业孵化园项目），我县获得省专项扶贫资金3000万元，2021年安排资金1500万元，磐安中医药健康产业孵化园项目11层已出租，截止目前获得租金收益149.9万元。四是持续推动小型公益基础设施建设，全县共小型公益基础设施项目6个，涉及资金235.21万元，对乡村振兴重点帮促村内的安全护栏、挡土墙等小型公益基础设施项目进行补助，提高了各帮促村的基础设施水平，改善了农民的生活水平。五是加强项目储备库建设，改变以往财政衔接乡村振兴项目年初申报1-2次做法，实行项目“即时申报、即时入库、优先安排”的常态化申报机制。六是积极开展扶贫小额贷款贴息，全年发放低收入农户扶贫小额贴息125人次放贷608万元，贴息资金223.25万元，进一步缓解了低收入农户创业资金短缺的问题。七是大力开展助学扶贫工作，实施雨露计划，2021年对低收入农户子女接受中高等职业教育的学生实行雨露计划助学补助，全县共有103人享受，发放助学金30.9万元，有效缓解贫困学子的生活压力。全县小学适龄儿童入学率和初中适龄少年入学率达均达到100%，助力了人才的培育及地方后备人才的储备。八是大力开展医疗扶贫工作，为在册低收入农户办理医疗补充政策性保险78.495万元，有效地缓解了因病致贫群体的生活压力，为贫困群众提供了医疗保障。九是优化服务结对帮扶工作。全县87家机关部门结对帮扶87个扶贫重点村或者集体经济薄弱村，已到位帮扶资金296万元，其中个人帮扶资金70余万元。10家省级机关部门帮扶联系10个乡镇10个扶贫重点村，开展帮扶活动36批次、289人次，已到位帮扶资金245万元，走访困难群众30多户，落实各类扶持项目32个。

2.项目绩效

（1）社会效益。通过财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出，统筹了城乡发展，改善了农村群众的整体生活水平，有利于提高村民的满意度、获得感，进而推动社会和谐稳定。

（2）经济效益。针对当前农村集体经济发展明显滞后，部分农村群众生活质量低，通过财政衔接资金开展产业扶贫、小型公益基础设施建设、低收入农户医疗补充保险等，有利于进一步提升低收入群众、村集体的增产增收热情和能力，推动农村经济发展，缩小城乡差距。

（3）可持续影响。通过项目资金每年持续的投入，推动了农村基础设施的不断完善，也推动了农业产业的不断发展，推动了村民生活质量的不断提高，也带动了农村集体经济的不断发展。

（4）满意度调查。评价人员通过线上、线下的方式对“2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出”项目进行了问卷调查，共收回有效问卷43份,根据收回的问卷显示，对评价项目的实施表示满意的占86%，表示不满意的占0%，项目实施整体满意度好。

3.存在问题

（1）财政衔接推进乡村振兴资金下拨时间不及时。评价人员在评价过程中发现，专项资金的整体下拨周期较长，上级衔接资金到位到县本级相关资金下达的时间基本在5-7个月之间，整体拨款周期较长，不利于提高衔接资金的使用效率。

（2）县级财政资金使用率较低。本年度县级财政安排扶贫资金预算740.00万元，实际支出233.25万元，资金使用率31.52%，较上年度使用率98.04%有较大幅度下降。

（3）扶贫质量仍有提升空间。存在较多扶贫资金均是以直接发放补助的形式到达扶贫户手中，存在部分贫困户等靠要思想严重，缺乏自力更生、艰苦奋斗的决心，缺乏自我脱贫的动力，即使通过帮扶暂时脱贫，也难以持久；产业高端项目少，脱贫稳定性不佳，产业增收等项目以抗风险能力差的低端农业项目偏多，缺乏高端项目，脱贫效果的可靠性、稳定性差，扶贫质量仍有提升空间。

3.相关建议

（1）提高资金下拨效率。建议相关部门及时下拨扶贫资金，确保地方扶贫项目能够及时实施，以切实提高扶贫项目的开展效率及扶贫资金的使用效益。

（2）提高项目资金使用率。建议项目单位切实提高预算的科学性、合理性，确保财政预算得到切实有效的执行，最大限度提高预算资金的使用率，实现扶贫力度的最大化。

（3）提升项目质量。建议项目单位更多元化地开展项目储备，通过大力支持贫困户创业培训、残疾人就业培训等多种形式、加强高端扶贫项目立项等形式，提高贫困群众自身的致富能力，推动扶贫事业长效可持续发展；加强扶贫制度革新，如针对具备劳动致富能力的贫困户，设置一定年度内不能脱贫即停止补助等相关制度，将有限的扶持资金用到更需要的群众身上，增加困难群众的“造血”功能。