一、工程概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 新渥幼儿园新建工程 |
| 2 | 工程地址 | 磐安县新渥街道隔山地块 |
| 3 | 建设单位 | 磐安县教育局 |
| 4 | 设计单位 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 资质等级 | 乙级 | 郑志刚 13868909257 |
| 5 | 监理单位 | 浙江中环建设监理有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 张永泉 13967969577 |
| 6 | 施工单位 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 资质等级 | 壹级 | 厉国定 13533388733 |
| 7 | 勘察单位 | 浙江宏宇勘察设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 严建平 15205803047 |
| 8 | 工程规模 | 一~三层（局部四层 ）占地面积2181.59m2建筑面积5701.76m2 |  |
| 9 | 主体结构 | 框剪结构 |
| 10 | 质量目标 | 公司质量示范工程，质量目标为:合格 |
| 11 | 安全、文明施工目标 | 伤亡事故严格控制在千分之一之内，严格按照国家及地方规范、标准实施 |
| 12 | 开工时间 | 2019年9月25日 |
| 13 | 竣工日期 | 2020年9月1日 |

- 组织构架

## 公司及拟建项目经理部的组织架构

## 拟建项目经理部的人员配置及职能说明

### 一、项目经理及主要管理人员简介

为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，在本工程的施工组织上，推行“项目法人”施工管理模式，委派一名项目经理，一名项目副经理，一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。

项目领导层由项目经理、项目副经理、技术负责人组成，项目领导层负责对本工程实行计划、组织、协调、监督，关键时刻及时决策。项目管理层由有关专业管理部门负责人在项目经理领导下，按其职责明确责任、目标和各项技术、经济指标，对工程的质量、技术、安全、进度、成本和利润进行全面、全过程的管理控制。

项目作业层的建制是在有技术岗位职称的技术人员带领下，由具有一定操作技术水平和操作经验的工人组成，配备有建制等级的承包施工队伍。作为补充施工力量，以经济承包方式明确目标、责任和义务。

二、主要管理人员一览表项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 在本项目担任职务 | 技术职称 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厉国定 | 项目负责人 | 工程师 | 从事施工及管理工作8年 |  |
| 2 | 於美霞 | 项目经理 | 工程师 | 从事施工及管理工作10年 |  |
| 3 | 韦柏杨 | 项目技术负责人 | 工程师 | 从事施工及管理工作10年 |  |
| 4 | 韦红平 | 施工员 |  | 从事施工及管理工作5年 |  |
| 5 | 袁俊楠 | 质检员 |  | 从事施工及管理工作4年 |  |
| 6 | 韦星珍 | 安全员 |  | 从事施工及管理工作6年 |  |
| 7 | 李春辉 | 资料员 |  | 从事施工及管理工作8年 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

### 管理机构职责划分

（1）项目经理岗位责任制

1）贯彻执行家国和地方法律、法规、政策和强制性标准、企业标准，执行企业的各项管理制度，维护企业的合法权益。

2）负责配备项目经理部的人、财、物等资源并进行动态管理。建立、组织实施各种专业管理体系。

3）组织制定项目经理部各类人员的职责和权限、各项管理制度，并认真贯彻执行。

4）严格执行财经制度，加强成本核算，正确处理国家、企业和项目及个人的利益关系。

5）主持编制、实施施工组织设计，并对项目目标进行系统管理。

6）科学地组织施工和加强各项管理，并做好建设单位、监理和各分包单位之间的协调工作，及时解决施工中出现的问题。

7）做好内、外层各种关系的协调工作，处理好与公司各职能部门的业务联系和经济往来，接受公司的管理。

8）组织做好工程竣工结算、资料整理归档、项目经理部解体与善后、竣工后回访保修工作。

（2）项目副经理岗位责任制

1）根据项目经理授权实施施工项目管理。

2）做好施工准备工作，包括落实合同工期、质量目标等各项生产目标；临时设施现场准备，组织劳动力进场，组织机械设备就位运转，协调材料购置进场。

3）领导编制项目施工进度计划，并组织贯彻实施。

4）领导做好项目质量管理工作，组织质量计划的实施及质量事故的调查与处理工作。

5）对施工组织设计、施工方案的情况进行监督与检查。

6）领导做好项目安全生产、现场文明施工及现场CI形象管理。

7）协调材料、机械、劳动力等各项生产要素的配置，落实各部门的工作，安排工程进度计划及各项工作目标。

8）协调、管理各分包单位的生产工作，组织控制、检查分包单位的工期、质量、文明施工、安全等各项生产指标，依据分包合同对分包单位进行管理。

9）负责工程项目的成品保护，工程回访工作。

10）领导组织结构验收与竣工验收工作。

11）领导与组织编写工程施工总结工作。

（3）技术负责人岗位责任制

1）负责工程项目施工的技术管理、质量管理、信息管理工作，贯彻技术规程、规范。

2）组织图纸会审和负责工程洽商工作。

3）编制施工组织设计和施工技术方案及施工详图工作。

4）负责组织项目技术交底工作及技术资料管理工作。

5）负责对工程材料、设备的选型及材质的控制和项目的试验工作。

6）负责引进与推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料。

7）参与项目结构验收和竣工验收。

8）参与质量安全事故的调查和处理工作。

9）参与项目成本计划的编制与分析工作。

10）负责做好项目的技术总结工作。

（4）技术员岗位职责

1）按设计图纸、规范编制施工组织设计、施工方案，并参与组织落实。

2）审查分包单位的施工方案。

3）编制新技术、新材料、新结构、新工艺应用试验项目的技术交底，并参加组织实施及施工“样本”的质量鉴定。

4）解决施工中的一般技术问题，参加质量事故的调查处理，并提出技术处理意见。

5）及时熟悉施工图纸和设计文件，认真审图查找问题，参与图纸内部会审并做好记录，会后及时整理纪要。

6）参加地基与基础、主体分部工程的质量核定工作。

7）及时购买及领发工程技术标准、规范、标准图等资料，满足施工生产需要。

8）指导试验工作，及时正确的提供各类建筑材料、试件的试验资料，努力提高试验、检验水平。

9）按规定绘制竣工图，做到清楚、准确、不漏项、不重复。

10）负责项目信息管理。

（5）资料员岗位职责

1）负责所有技术资料、图纸、变更、洽商记录、来函的及时接收、整理、发放、借出、保存工作。

2）收到文件、设计变更通知后，立即编号登记，及时、有效地传达到文件使用者。

3）负责施工技术资料的按时搜集、整理、装订、审查。

4）加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题及时向领导汇报，采取有效措施，保证资料安全。

5）认真做好综合管理体系资料。

6）负责竣工资料的整理、分册、汇总和装订成册工作。

（6）质量员岗位职责

1）负责项目质量检查监督和管理工作，执行项目质量计划。

2）督促分承包方建立有效的质量管理体系并监督其有效的运行，把好过程控制。

3）对重点部位及工序实施全过程跟踪检查，分段提出质量控制点并组织落实。

4）定期召开质量例会或分析会，研究质量状况和存在问题，并提出有效的预防措施。

5）对潜在的不合格隐患发出整改通知，对产生质量问题的责任方进行处罚。

6）参加工程结构验收和竣工验收。

7）参加工程质量事故调查分析会，提供真实施工情况供领导决策。

8）沟通与监理、业主关系，保持业务联系与往来，做好工程质量报验工作。

（7）施工员岗位职责

1）认真贯彻执行施工组织设计和施工方案中保证质量、安全、工期和降低成本的各种技术措施。

2）按设计图纸、规范、施工组织设计（方案）、质量安全标准组织施工，指导管区内作业工人按技术、质量安全标准进行操作，纠正一切违章指挥、违章作业的行为。

3）编制施工进度计划，合理安排劳动力、材料、机具、设备的使用，合理安排流水作业、交叉作业，及时与技术组配合解决施工难点、关键部位等技术问题

4）配合测量员做好测量工作。

5）针对生产任务特点，向班组、分包单位下达任务并进行书面的技术、工序、质量、安全交底。

6）坚持“三检制”，组织施工班组的工序自检、互检、交接检，不合格的工序不得移交下道工序。

7）熟悉施工图纸等设计技术文件及规范标准，参加图纸内部会审、复审。

8）参加隐蔽工程检查验收、工程结构验收、单位工程竣工验收。

9）督促施工队伍及时整改安全问题、质量问题。

10）配合试验员做好现场混凝土、砂浆的搅拌、试块制作养护、试体取样、计量等，发现问题及时纠正解决。

11）按有关要求认真详细填写施工日志和施工记录，对主要施工过程，主要操作方法不得遗漏后补。填写各种技术资料必须做到及时、完整、准确、齐全，并及时移交给资料员。

（8）测量员岗位职责

1）熟悉有关的各种计量测量技术、规章制度、标准、规范；做好施工现场的测量工作，使各次测量闭合，标高、坐标、定位、放线、角度、引线等各测量项目符合技术要求和有关规定，做到每次测量的原始数据、资料满足施工需要。

2）做好测量资料汇总、整理、递交、保管，做到各个数据资料准确无误，真实可靠，提供及时。

3）做好测量控制桩、标桩、标牌等测量标志管理，做到位置准确、标志明显、在施工期间保护完好。

4）负责指导分包单位的测量技术工作，解决疑难测点的测量工作。

5）负责测量放线后的复查工作。

6）负责按期进行沉降观测、构筑物垂直偏差等观测。

7）负责测量仪器设备、器材的保养、维护、修理、保管工作，保证精度。

8）负责测量计量器具的报废和购买等工作的申报。

9）负责计量器具的送检工作；保证计量技术指标的完成，做到计量器具配备率达到100％，计量检测率达到100％，计量器具周检受检率达100％，计量器具抽检合格率达100％。

（9）安全员岗位职责

1）负责项目的安全管理、文明施工工作。

2）负责贯彻安全生产方针、政策、规章制度，推动项目安全管理体系的运行。

3）对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和开展全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用，发现重大安全隐患，及时向项目经理汇报并同时勒令立即改正。

4）落实安全设施的设置，对施工现场安全防护装置和设施进行验收。

5）检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整。

6）组织分承包商开展安全监督与检查工作。

7）参与安全事故的调查处理。

8）协助办公室对进场的分包队伍进行资质的审查及三级安全教育，并负责办理与发放操作人员上岗证。

（10）预算员岗位职责

1）熟悉施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工方案等施工文件、施工合同、相关法律、法规、规定，充分掌握工程分承包合同文件的经济条款，并做好合同交底工作。

2）负责工程预算的编制，做好项目计划成本的编制及对项目目标成本的    复核工作，并根据现场实际情况，对比实际成本与目标成本差异，做出分析。

3）认真阅读施工图纸，及时发现相关问题，参与图纸会审。

4）根据现场实际发生情况及时提醒技术员办理工程签证，并结合预算相关知识到甲方办理经济签证及最终审核结果。

5）熟悉施工现场生产进度，每月25日前编制本月施工生产统计报表，编制进度工程量，每月24日前根据下月生产进度计划编制下月施工预算。

6）参与分包工程承包合同的起草工作，参与劳务结算的审核。

7）收集工程各阶段、节点基础经济数据，并归类整理，汇总分析。

8）负责与业主及时办理工程结算，平时注意收集、整理相关资料。

9）配合其他部门的工作，及时为其提供有关的资料。

（11）材料员岗位职责

1）负责项目的材料管理工作，贯彻执行材料管理制度。

2）负责项目的材料计划管理，及时提出用料计划。

3）负责项目物资采购管理。

4）负责项目材料的验收与现场材料管理，负责进场材料的验收及不合格材料的处理，负责现场材料的存放、保管和施工管理，以及材料的标识等管理工作。

5）负责材料的材质证明管理。

6）负责项目废旧品、余料回收管理。

（12）仓库管理员岗位职责

1）认真做好物资入库验收工作。

2）负责物资的保管、保养、发放。

3）负责仓库物资盘点工作。

4）做好物资的修旧利废工作。

5）建立各种台帐、记录，按时上报。

6）及时向资料员反映库存情况。

7）协助后勤保卫做好物资的防火、防盗等工作。

# 三、各项保证体系和管理措施

## 量管理体系及保证措施

- 质量管理体系

本工程的质量目标：合格。同时满足招标文件、技术规范及图纸要求，为能达到以上质量管理目标，必须建立完善的质量管理体系，成立质量安全监督小组。强化公司、项目经理部、施工班组三级质量控制，制定明确的质量目标，加强质量监督力度，明确管理人员和质安人员的质检权限，落实质检职责、严格执行质检程序，对质量进行层层把关。

严格按公司的综合管理体系程序文件执行，根据公司质量保证体系的要求，综合本工程的实际情况，建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。

实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监人员跟班作业，分别对模板的制作安装、钢筋绑扎、砼浇筑等施工作业进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。

积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键问题组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。

量保证体系运行图如下：

依据国家的质量验收规范，项目制定详细的验收标准。各分部分项工程根据不同的施工进度按每一施工单元进行一次质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。

对于在交接检中，下道工序班组发现上道工序存在施工质量的情况，根据施工质量的严重程度对发现问题者给予奖励。

通过“质量监督核查追踪专题会”的总结落实结果，对于严格按照质量要求和标准进行施工的单位和个人进行奖励，而对出现施工质量问题并整改不到位且达不到验收标准的单位和个人给予经济处罚，对于造成严重施工质量事故的单位和个人坚决予以清退出场，并追究相应责任。

通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，不断提升施工管理水平，创建过程精品。

将奖罚结果粘贴在宣传栏中，以达到鼓励先进，鞭策后进的目的。

- 检验检测制

1、检验检测工作的原则：

（1）各负其责的原则

总工程师负责对试验工作总体安排，明确各部门主要人员职责，并严格按职责奖罚。项目副经理在人力物力上支持试验工作。

物资及设备部对供应物资的质量负责。

各专业施工队伍要对各自负责的专业施工质量负直接责任。

（2）委托试验原则

倘若工程要求需进行的试验项目现场不具备试验能力者，则由技术部委托有资质能力的实验室进行试验。

凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用的原则。

2、检验检测管理及内容：

（1）试验工作的管理

所有施工试验及进场原材料的复试必须接受监督，见证试验，要求试验取样、制样必须有监理单位的见证人、试验人员或物资及设备部及分包商试验人员共同参加。

依照现行规范或业主、监理的要求进行施工试验和进场原材料复试。非见证的复试试验，也严格按取样规定的要求操作。

（2）试验工作的主要内容

根据《建筑工程资料管理规程》要求，用于承重结构的混凝土试块、承重结构的钢筋及直螺纹连接接头试件、拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥、承重结构的混凝土中使用的掺合剂、防水材料等的试验必须作见证试验。

根据本工程的实际情况，主要试验内容如下：

| 序 号 | 分 类 | 试 验 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 钢筋原材料进场复验取样、送检 |
| 2 |  | 钢筋直螺纹连接取样、送检 |
| 3 |  | 钢筋连接器连接试件取样、送检 |
| 4 |  | 钢筋受拉试件测试 |
| 5 | 混凝土 | 混凝土坍落度试验 |
| 6 |  | 混凝土试样制取、成型、养护、送检 |
| 7 | 其它 | 回填土干密度取样、试验 |
| 8 |  | 砌筑砂浆试样制取、成型、养护、送检 |
| 9 |  | 砌体材料进场复验取样、送检 |
| 10 |  | 水泥原材料进场复验取样、送检 |
| 11 |  | 防水材料进场复验取样、送检 |
| 12 |  | 各类装饰材料试验 |
| 13 |  | 各类机电管材、电线电缆等性能试验 |

主要试验资料

试验委托单、委托登记台帐、试验记录、试验台帐、试验报告、专项试验报告单、不合格材料台帐。

三、样板引路制

分项工程开工前，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织各施工班组进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板间、样板墙、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时施工班组在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到了统一操作程序、统一施工做法、统一质量验收标准。

四、三检制

自检

对于施工质量可以进行全过程跟踪，能够及时整改，不需做预先鉴定的分项工程，钢筋绑扎、模板、二次结构、内装饰等，在施工完后均需由施工班组自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录。

互检

经自检合格的分项工程，由质量工程师组织施工班组进行互检，对互检中发现的问题，施工班组应认真及时的予以解决。

交接检

在进行下道工序施工前，由上下工序班组进行交接检，通过交接检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经质量工程师签字认可后，方可进行下道工序施工。

专项方案审批制

分项工程开工前，由相关专业施工部门责任工程师组织编制该分项工程的专项施工方案，项目技术部进行复核。方案编制完成后由项目技术负责人组织有关人员评审，特殊工程施工方案必须报监理、业主审批。

五、质量管理程序

1、质量保证程序

2、过程质量执行程序

六、质量控制原则

坚持“质量第一，用户满意”的原则

在工程施工过程中，我公司将始终以合同、标准为重，重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

七、“以人为核心”的质量控制原则

各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量，促进工程质量。

八、 “以预防为主”的质量控制原则

“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

九、贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。

十、质量控制过程和阶段

1、质量控制过程

施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程，也是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统控制过程。

施工项目质量控制过程（一）

施工项目质量控制过程（二）

2、质量的控制阶段

为了加强对施工项目的控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段。

（1）事前质量控制

指在正式施工前的质量控制，其控制的重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。

施工准备的内容：

技术准备：熟悉和审查设计图纸、进行图纸会审、编制项目施工组织设计。

物资准备：材料准备、施工机具准备等。

组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育等。

施工现场准备：测量控制网、水准点标桩的测量、生产临时设施等的准备；组织机具、材料进场；拟定有关试验、检验和技术进步项目计划；编制季节性施工措施；制定现场管理制度等。

（2）事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制。事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量，具体措施是：

工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋（材）代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量防线记录，沉降、变形观测记录，结构预变形控制及监测记录，图纸会审记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、施压运行记录，竣工图等都编目建档）

（3）事后质量控制

指在完成施工过程形成产品的质量控制。

每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。执行竣工备案制时，则改由业主核定等级。

对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

十一、质量因素的控制

影响施工项目的因素主要有五大方面，即4M1E，指：人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment），如下图所示。事前对这五方面的因素严加控制，是保证施工项目质量的关键。

  - 人的控制

人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心里行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。

  - 材料的控制

材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的技术管理，避免混用和将不合格的原材料使用到工程上。

  - 机械的控制

机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备、正确使用、管理和保养。为此要健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制度、交接班制度、“技术保养”制度、安全使用制度、机械设备检查制度等。确保机械设备处于良好使用状态。

  - 方法控制

包含施工组织设计、施工方案、施工技术措施、施工工艺等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快进度、降低成本。

  - 环境控制

影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。根据工程特点和具体条件，对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场地清洁整齐，为确保质量创造良好条件。

十二、质量控制的方法

项目质量控制的方法，主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查或必要的试验等。

- 审核有关技术文件、报告或报表

审核有关技术资质证明文件；

审核施工方案。施工组织设计和技术措施；

审核有关材料、半成品的质量检验报告；

审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

审核有关质量问题的处理报告；

审核有关应用新技术、新工艺、新结构、新材料的技术鉴定书；

审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

审核并签署现场有关技术签证、文件等。

- 现场的质量检查

现场质量检查的内容

开工前检查。目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

工序交接检查。对于重要的工序或对工程师质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

隐蔽工程检查。凡是隐蔽工程均应检查认证后方能进入下一道工序。

停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后，需复工时，也应经检查认可后方能复工。

分项、分部工程完工后，经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

现场巡视检查。深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，进行跟班或追踪检查。

十三、现场质量检测的方法

采用目测法、实测法和试验法进行检查。

1、施工工序的质量控制

工序质量内容：一是工序活动条件的质量；二是工序活动效果的质量。从质量控制的角度来看，这两者是互为关联的，一方面要控制工序活动条件的质量，即每道工序投入品的质量是否符合要求，另一方面又要控制工序活动效果的质量，即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。

工序质量控制原理：采用数理统计方法，通过对工序一部分（子样）检验的数据，进行统计、分析，来判断整道工序的质量是否稳定、正常。若不稳定，产生异常情况，必须及时采取对策和措施予以改善，从而实现对工序质量的控制。

2、施工工序质量控制程序

检查各工序是否按程序进行操作；

检测测量定位是否准确；

检查“自检、互检、交接检”是否真实；

检查《分项工程评定表》是否符合实际情况；

检查隐蔽工程验收是否按程序进行；

检查特殊过程是否按作业指导书进行施工。

3、质量控制的主要做法

全过程全天候进行跟踪监控

责任工程师对过程质量展开全过程、全天候的监督，凡达不到质量标准的不予签字认可，并责成期限整改。

抓住关键过程进行质量控制

根据施工进度节点，突出重点，抓住关键过程进行质量控制。为了控制关键过程的工程质量，要求编制施工方案，组织质量技术交底，下达作业指导书，对施工全过程实施质量检验。工程质量管理部加强对关键过程的检查和监督，使得关键过程施工质量始终处于受控状态。

接受工程监理、进行督促整改

在自检的基础上，提请监理工程师检验签字认可，未有监理工程师签字认可的，不得在工程上使用或进入下一道工序施工。对监理工程师开具的施工安装不符合设计要求、施工技术标准和工程合同约定，或者存在的测量、质量、安全等隐患方面的整改通知，总包项目经理部予以及时落实、跟踪和督促限时予以整改，直至监理工程师验证签字认可为止。

严格把关，进行过程检验

在施工过程中抓好过程检验。首先进行分项分部工程的质量复验，在作业班组自检的基础上，对分项分部工程的质量进行复验认可；第二，对隐蔽工程采取连续或全数的检验和试验方法，对分包商的隐蔽工程验收记录进行复验认可，并在监理工程师核验签证后方可进入下一道工序施工；第三，组织主要分部工程质量等级的核验。

针对产品保护进行系统管理

对已完成并形成系统功能的产品，经验收后，即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品交付业主使用为止。

十四、质量问题的分析和处理程序

- 质量问题分析的目的

正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件；

保证建筑物的安全使用，减少事故的损失；

总结经验教训，预防事故重复发生；

了解结构实际工作状态，为正确选择结构计算简图、构造设计，修订规范、规程和有关技术措施提供依据。

- 质量问题的分析和处理

质量问题分析、处理的程序，按本节中的质量问题分析、处理程序图执行。

事故发生后，工程质量管理部必须及时组织调查处理。事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。在事故处理中，要加强质量检查和验收。对每一个质量事故，无论是否需要处理都要经过分析，做出明确的结论。

事故分析、处理程序表

## 全文明管理体系及保证措施

一、安全文明管理体系

二、安全保证措施

1、“三宝”防护措施

（1）安全帽：在工人进场接受入场教育时，统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽，并示范正确的安全帽佩戴方法，严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。

（2）安全网：

1）立网：外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。安全网要选用国家认可的合格产品，安全网进场应先试验后使用。安装时，在每个系结点上，边绳应与支撑物靠紧，并用一根独立的系绳连接，系结点沿网边均匀分面，其距离不得大于75cm，系结应符合打结方便，连接牢固而又容易解开，受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时，相邻部分应重叠，连接绳与网相同。安全网在存放使用中，不得受有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混，当发现污染应进行冲洗，洗后自然干燥，使用中要防止电焊火花掉在网上。安全网拆除后要洗净捆好，放在通风、遮阳、隔热的地方，禁止使用钩子搬运。

2）水平网：建筑物与脚手板之间采用水平网封闭，施工层及以下每隔不大于10m必须安装水平网，安装平面应与水平面平行或外高里低，网平面与作业面之间的最大间隙不得超过10cm。

3）拆除：在被保护区域的作业停止后，方可拆除其网。拆除网必须在质安员的严密监督下进行。拆除网应自上而下，同时要根据现场条件采取其他防坠落物击措施。

（3）安全带：采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后，根据合用情况，必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞，不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上合用，应挂在连接环上，要选择在牢固构件上悬挂。安全带上的各种部位不得任意拆掉。

2、“四口”防护措施

（1）楼梯口防护：每层楼梯口应在模板拆除后及时安装防护临时护栏，临时护栏采用Φ48×3.5钢管与镀锌水管组合而成，上杆离地高度约为1.0m，下杆离地高度约为0.5m，在楼梯步级上采用膨胀螺栓进行固定。

（2）电梯井口防护：电梯井口应在模板拆除后及时安装防护栏杆，防护栏杆采用钢筋焊接成网状，并在电梯井墙上采用膨胀螺栓进行固定。

（3）上料口：物料人货电梯龙门架四周用密目网维护以防掉物，进料口前方搭设防护棚，材质以DN48mm钢管做骨架，挑出长度不小于3m，上方铺5cm木板，并用8号铁丝绑扎牢固，其高度为3m。

（4）预留洞口、坑井防护：预留洞口及坑井应根据具体情况采取不同措施进行防护

楼板、屋面和平台等面上短边尺寸25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的盖板盖没，盖板应能防止挪动移动。

楼板面等处边长为25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板应能保持四周搁置均衡，并有固定位置的措施。

边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

（5）垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。

（6）施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

（7）预留洞口的临时防护栏杆、防护板应在安装正式栏杆或设备等时才能拆除，且应随正式栏杆或设备安装的进度进行拆除，不能一拆到底。拆除时安全员应在现场进行监督，应注意材料的堆放，不能乱抛乱扔，以防伤害他人。

3、“五临边”防护措施

（1）深基坑、过道防护

深基坑周边应设置两道防护拦杆，其高度为40cm和100cm。行人坡道应用扶手及防滑措施，防护架搭设完后用密目网将四周密封，并设置安全警示牌和标志牌，夜间用红灯警示。

施工中建筑物底层的出入口，过道须搭设防护棚，棚宽应大于道口。

（2）阳台边的安全防护

凡能随楼层安装拦板时，均应按层安装拦板。

未安装阳台栏杆的侧边，施工中有外脚手架时，外脚手架应随建筑物的升高而升高，并高于作业面1.5m，内立杆与阳台边的间距不大于20cm，且阳台周边的防护栏杆应绑扎在脚手架的立杆上。

未安装阳台栏杆的侧边，施工中无外脚手架时，可在距楼面40cm和100cm高度各设一道防护栏杆，其固定点可与墙内的预留钢筋连接，或张设安全网，安全网的底部必须与阳台边封闭。

（3）屋面周边的安全防护

无女儿墙平屋面周边，须设置两道安全防护栏杆，其高度为40cm和100cm立杆应固定牢固。

屋面上的水箱和水塔等周边须搭设防护栏杆。

（4）周边防护

施工用外脚手架时，脚手架应高于操作面，内设操作平台。架子内档与主体结构空隙应用安全网间隔封严。

未砌围护墙的楼层周边，应采用钢管或毛竹搭设两道防护栏杆，其高度为40cm和100cm。或张设安全网防护，挂满底部必须与楼层面边沿封闭.

（5）楼梯侧边：斜道两侧边及其他防护，如下图防护。

（6）对临边高处作业，必须设置防护措施，并符合下列规定：

基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层边，都必须设置防护栏杆。

临边防护栏杆杆件的规格及连接要求，应符合要求：

毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm，栏杆柱小头直径不应小于80mm，并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎，不应小于3圈，并无泻滑。

原木横杆上杆梢径不应小于70mm，下杆梢径不应小于60mm，栏杆柱梢径不应小于75mm。并须用相应长度的圆钉钉紧，或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎，要求表面平顺和稳固无动摇。

钢筋横杆上杆直径不应小于16mm，杆直径不应小于14mm，栏杆柱直径不应小于18mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。

钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×3.5的管材，以扣件固定。

搭设临时防护栏杆时，必须符合下列要求：

防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。斜屋面防护栏杆高1.5m，并加挂安全立网，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

栏杆柱的固定：当在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50～70cm深，钢管离边口的距离，不应小于50cm。在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。

防护栏杆必须由上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆，挡脚板或挡脚笆上如有孔眼不应大于25mm，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

临近小区路边的外脚手架外侧还应每三层设置不小于2m宽的安全挡板进行封闭。

防护栏杆的拆除：临边防护栏杆的拆除应在在防护区域的作业停止后，方可拆除。拆除前必须经质安员同意并对拆除人员进行技术，拆除时必须有质安员在场进行监督指挥。拆除下来的材料不能乱抛乱扔，必须堆放整齐。

4、施工现场临时用电方案及安全措施

（1）配电线路设计

本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线，采用放射式配线。

1）基本保护系统

本供电系统采用TN-S接零保护系统，并且在分别在总配电箱，人货电梯及照明箱处做少于三处重复接地。

2）接地与接地装置

重复接地不少于三处，重复接地点选在总配电箱处，电路末端，钢人货电梯等处。

如做人工接地体，应垂直设置，接地体采用DN50钢管，L长度2.5m间距5m，至少二根接地体连线采用—40×4镀锌扁钢不少于长度10m。

扁钢搭接焊时，搭接长度≥80mm。

接地连线距地面—0.8m。

实际操作时，可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。

（2）安全用电技术措施

施工现场临时用电应按临时用电施工方案设置，按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表，要有变更记录，健全安全用电管理制度和安全技术档案。临时用电应落实三项技术措施：第一，防止误触带电体的措施：第二，防止漏电措施；第三，实行安全电压措施。在本施工现场，采用TN-S接零保护系统，所有设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线由配电室的零线端子引出。保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下都不许使用黄/绿双色线作负荷线。

现场严禁用大地做相线或零线。所有用电设备一律要接地接零，电动机械和小型电动工具，均应有安全漏电保护装置，所有用电设备不使用时一律拉闸断电，所有配电箱均要上锁，架设和拆除供电线路一律由电工负责操作，严禁其它人员乱拉电线。

保护零线应单独敷设，不作它用，重复接地线应与保护零线相连接，保护零线截面应不小于工作零线的截面，且满足机械强度要求。

保护零线必须有配电室和总配电箱处做重复接地，还必须在配电线路中间处和末端做重复接地，每一处的接地电阻值应不大于10Ω。

施工现场所有用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端设置漏电保护器。

配电室内不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作，配电室内严禁住人。

配电箱切断电源后，应上锁或挂标示牌。

验电时应戴绝缘手套。

用电设备的操作应有专用负责，不许私自维修，维修时必须由专职电工进行，在任何情况下都严禁带电操作。

电气设备的保险丝（片）的额定电流与其负荷容量相适应，禁止用其它金属丝代替保险丝（片）。

现场临时照明电线及灯具的高度不低于2.5m，易燃、易爆场所，应用防爆灯具。

照明开关，灯口及插座等应正确接入火线及零线。

施工现场必须有足够的低压照明设施，主要通道入口，上下入口均应设照明装置。夜间施工必须有足够的照明灯具。各级安全员应做好经常性的安全检查工作。

施工现场不得架设裸电线，电线跨过主要施工道路时，最低架空高度不应低于6米，其它地方应不低于5米。

电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器。施工用的电路一律采用选用合格的五芯电缆，并要正确架设。

严格执行一机一闸一漏电保护装置，一切电器设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理，定期检修，使用小型手持电动工具时均使用漏电保护的闸箱，严禁在潮湿带电状态下施工。

施工现场临时用电工程由低压配电装置（配电瓶、配电箱）配电线路，控制装置（开关箱、控制电气）和用电设备（各种施工、加工电动机械和电动工具以及电气照明灯具）等组成。应重视在建工程与临时高压线的距离、支线架设、现场照明、低压干线架设、开关箱、熔丝、高配电装置的安全使用。

夜间操作要有足够的照明设备，直接用于操作的照明灯采用36V的低压防爆工作灯。

5、电气防火措施

成立消防领导小组，明确责任，并配备专职安全员，随时检查。

易燃、易爆场所设立干粉灭火器，沙坑、水池等消防用具。

在易燃场所附近，电焊时，一定要派专人监护，并配备干粉灭火器。

在预留洞、孔或管道井口附近施焊时，要有防止火花顺预留孔管道井溅下的措施。

6、脚手架搭拆安全技术措施

安装拆除人员必须按高处作业要求挂好安全带；

按规定处理好基层，内排柱离建筑物不得大于200mm；

剪刀撑控制在450～600的范围之内，按规定连接；

立网拉挂平整顺直，网连接材料要符合要求；

平桥满铺，不得留空头板，保证有3个支撑点绑扎固定；

拉顶点按规范设置，拉顶材料要符合规范要求；

主要信道必须按规范搭设双层平档板，斜桥角度按规定搭设；

拆除时材料应垂直放下，设警戒线，不得随意抛落；

验收合格方可进行作业，未经验收或验收不合格不准作下一道工序作业。

7、塔吊安全措施

塔吊运转半径内，有影响安全的架空高压输电线路时，必须采取专门措施予以遮护并示警。

多台塔吊同时在现场使用，应有预防相互撞击的专门措施。

附墙须确保附着建筑物结构部位的强度，塔吊拆除应由高向低依次拆除附墙设施。

塔吊装拆、顶升应由专业公司负责，专业装拆人员操作，装拆方案须经专门验收后，方准使用。

塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气或超过限重时禁止作业。

8、人货电梯安全技术措施

井架、外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。

井架、外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。

井架、外用电梯轿厢所经过的楼层，应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。

每日工作前必须对井架、外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机械和制动器等进行空载检查，正常后方可使用，检查时必须有防坠落的措施。

六级以上大风应停止作业。

9、施工机具安全措施

中小型机械进场前应对机械厂家的资质证明及使用说明备齐，并针对不同的机械进行安全及质量检查，使用前须先试运转，本工程拟采用的中小型主要有：卷扬机、混凝土搅拌机、立式打夯机、水泵、钢筋加工机械、木工机械等。中小型机械的操作司机必须经过专业培训，考试合格，持证上岗作业，每日必须进行班前、班中、班后“三检制”，并且按期进行保养及检修。

10、钢筋施工安全技术措施

施工现场的钢材、半成品在运输或储存时，必须保留标牌，并应按规格、品种分别堆放整齐。

钢筋调直、切断、弯曲、除锈等各道工序的加工机械必须保证安全，装置齐全有效，动力线路用钢管从地坪下引入，机壳要有保护零线。

制作成型钢筋，场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

钢筋加工场地必须设专人看管，各种加工机械在作业人员下班后一定要拉闸断开，非钢筋加工制作人员不得擅自进入钢筋加工场地。

拉钢筋时，卷扬机前应设置防护挡板，或将卷扬机与冷拉方向成900且应用封闭式的导向滑轮，冷拉场地禁止人员通行或停留，以防被伤。

多人运送钢筋时，起、落、转、停动作要一致，人工上下传递不得在同一垂直线上，在建筑物内的钢筋要分散堆放，脚手架上不可堆放钢筋，以免造成脚手架局部负荷过重而倒塌。

在高空绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道。绑扎3m以上的柱钢筋必须搭设操作平台，已绑扎的柱骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

绑扎边柱钢筋时，应搭设外脚手架或悬挑架，并按规定挂好安全网，脚手架的搭设必须有专业架子工搭设，应符合安全技术操作规程。

11、模板工程安全技术措施

使用金钱锯操作前要检查，锯盘不得有裂口，螺丝应上紧。

模板应按工序进行，没有固定前，不得进行下道工序。

在拆除模板过程中，如发现砼有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除。

木工进入安装时，要在下层砼达到足够强度或具有足够的支撑时才可安装上层模板。

模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，不得用腐朽、扭裂、破裂的材料，顶撑要垂直，底端要平整、竖实，并加垫木（回填地基需要较长的垫木，防止浇筑砼过程浇水后下沉），用横顺拉杆和剪刀撑拉结牢固，水平拉杆离地面0.5米开始每一道。支撑的间距，当梁高400mm以内的，不得大于600mm，400～600mm以内的不大于500mm。

12、混凝土工程安全技术措施

混凝土浇筑作业包括混凝土的水平、垂直运输、灌注、振捣等施工过程，是一个多工种人员的联合作业，各工种人员必须遵守本工种的安全操作规程。

采用泵送混凝土进行浇筑时，输送管道的接头应紧密可靠﹑不漏浆，安全阀必须完好，管道的架子要牢固，输送前要试送，检查时必须卸压。

浇筑混凝土若使用溜槽时，溜槽必须固定牢固，若使用串筒时，串筒节间应连接牢固.在操作部位设护身栏杆，严禁直接站在溜槽帮操作。

在泵送混凝土时，应使料斗内持续保持一定量的混凝土，如料斗内剩余的混凝土降低20㎝以下，则易吸入空气，致使转换开关阀间造成混凝土逆流，形成堵塞，则须将泵机反转，把混凝土退回料斗，除去空气后再正转泵送。

使用平板振动棒的作业人员，应穿胶鞋或戴绝缘手套，振捣设备应设有单一开关箱，并装有漏电保护器。

浇筑混凝土所使用有溜槽及串筒间必须连接牢固。在操作操作部位应设护身栏杆，严禁直接站在溜槽帮上操作。

浇筑梁、柱的混凝土时应设操作台，严禁直接站在模板或支撑上操作，以避免踩滑或踏断而坠落。

浇捣拱形结构措施；浇筑料仓，应将下口先封闭，并搭设操作平台，以免坠落。

已浇完的混凝土，应加以覆盖和浇水，使混凝土在规定的保养期内，始终能保持足够的湿润状态。

夜间浇筑砼时，应有足够的设备照明。

13、砌体、抹灰工程安全技术措施

用小车运送砌体、砂浆时应注意稳定，进入吊笼应停放平稳，禁止整车材料倾卸；

上落脚手架应走斜道，不准站在砖墙上进行砌体抹灰、划线称角、清扫墙面等工作；

严格检查作业面附近的预留洞口、临边的封蔽、防护设施，严禁在封蔽不符合要求的预留洞口上作业；

砌体抹灰使用工具应放置稳妥，斩砖时应面向墙内斩砖，严禁随意向下扔砖头杂物等；

脚手架上堆砖，只允许单行侧摆三层，工作完毕后应清理干净；

在墙体砌完后应立即安放檩条或加临时支撑固定；

验收合格方可进行作业，未经验收或验收不合格不准作下一道工序作业。

不准站在墙顶操作及划线，不准在刚砌筑的墙顶行走，或清理墙面检查大角等工作。

砌筑墙身高度超过地面（墙）1.2米以上时，应搭设脚手架，办理交接手续。

高空砌筑时，在脚手加上下不得奔跑、戏闹或多人搁在一起，砍砖时应面向外侧，防止砖碎跳出伤人。不得上下丢抛材料、工具。

在脚手架堆放材料高度不超过三皮侧砖，同一脚手架上的操作人员，不超过二人，要随时清理杂物，防止滑倒，防止坠落伤人，砖运上板面时，现浇砼板应养护24小时以上，才能上砖，且不准堆放集中。

不准在超过胸部以上的砌体上砌筑，以免墙体撞塌或石块失手伤人，更不得往下抛掷石块砖头。

14、装饰装修工程安全施工技术措施

装饰工程在室外进行时，先应对结构施工的脚手架或后来采用吊篮架等进行检查、验收。如脚手是否牢固，竹架的竹篾、金属架的扣件等是否腐蚀、脆断和螺栓松开；有无翘头板、拆断的板，竹排片是否散断；脚手搭设应符合安全要求，如檐口处脚手应高出檐头至少1m，并设护栏，严禁搭飞跳。

由于装饰工程立体交错作业较多，一定要戴好安全帽；个别高处难度大的操作应带好安全带。

室内装饰面大、体高的要搭满堂脚手架，不得自搭凑合的施工脚手。禁止将脚架板、钢管、木杆、竹杆等支搭在门窗樘上及扶手、栏杆上。

人字梯在中间部位应有牢固拉结的索或绳；为防止在较滑地面时滑动，人字梯脚线上应包扎麻布头等防滑物质。脚手板不得放到最高一档上，在一块跳板上不得同时站两上作业人员。

各种施工机械、电源电器必须由持证人员操作，无证人不得进行开机和接电，防止发生安全事故。

电焊操作必须持证上岗，必须戴好全套防护用具，协作人亦应戴墨镜及戴绝缘手套。防止电焊光灼伤眼睛。焊接时应有人看火。

冬期施工时应遵守冬施有关规定，室内如生火采暖的，应注意防止一氧化碳气中毒和防止火灾发生。

脚手架上不得向下扔东西，垃圾应及时清理，工具应安放稳当；高空作业必须穿软底防滑鞋作业。

15、电工、电焊工、气焊工操作时的安全技术措施

（1）电工

必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业证上岗；

从事电气作业的难易程度，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程，不得由低等级电工完成；

电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》；

所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验；

线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作；

带危险性作业，必须有人在安全距离外监护；

电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”标志牌，并有专人监护。

（2）电焊工

电焊工须持特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准施焊作业。2、施焊作业必须办理动火审批手续。

电焊机外壳，必须接地良好，要有触电保护器，电源的拆装应由电工完成。

电焊机要设单独的开关，开关应在防雨的开关箱内。

焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条要戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

严禁在带压力的容或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

焊条贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开。

在密闭金属容器内施焊，容器必须可靠接地，通风良好，并应有监护。严禁向容器内输氧气。

雷雨时，应停止露天施焊作业。

施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。

焊点下方未设接火斗时不准施焊作业。

四级大风及以上不准高处施焊作业。

必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

作业结束，应切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开。

电焊机外壳，必须接地良好，其电源的拆装应由电工进行。

电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

焊接预热工作时，应有石棉或挡板等隔热措施。

把线、地线禁止与钢丝绳子接触，不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头，应连接牢固。

更换场地移动把线时，应切断电源，并不得用手持把线爬梯凳高。

多台焊机一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并有隔光板。

（3）气焊工

气焊工须持特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准施焊作业。

施焊作业必须办理动火审批手续。

施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。

必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

乙炔气瓶必须装减压阀和防回火装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m，严禁平放，严禁曝晒，，距易燃易爆物品和明火的距离不得小于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。

氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行公安部门的有关规定。

点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出发生燃烧事故。

严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开。

作业结束，应将气瓶气阀关好，拧上安全罩，检查作业地点，确认无着火危险，方可离开。

焊接铅、铜、铝、镁等有色金属及其合金锰钢时，应在通风良好的条件下操作及时清除焊接产生的毒物和有害气体，防止急性中毒工伤事故。

存放乙炔的容器及储存氧气的钢瓶应定期测试其耐压强度，其测试不合和及长期未使用的容器均不得使用，防止引起爆炸。

施工现场禁止抽烟，防止余气泄漏引起爆炸。

乙炔发生器不准安放在剧烈震动的工作台和设备上。

使用前首先应检查乙炔发生器的安全装置，管洛、阀门和操纵机构是否正常，确定正常后才能罐水和加入电石。

停止使用时通过电石篮升降调节杆，使电石与水脱离停止产生乙炔气。然后再关闭出气管阀门，停止乙炔输出。

16、对周边建筑物、市政管线等保护加固措施

详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质完好程度等）做好记录，并制作“公用管线施工配合业务联络单”，双方签证认可，建设单位见证。

工程实施前，向有关单位提出监护的书面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底卡”，并建立“保护公用管线责任制”明确各级人员的责任。

落实保护地下管线的组织措施，项目部委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。各班组兼职管线保护区人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。

对参与本工程全体员工进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育，组织学习省、市公司颁布的关于保护地下管线的“通知”、“实施细则”、“十个不准”等文件，并要求在施工中严格遵守有关文件的规定。

对受施工影响的地下管线管理单位设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。

工程施工时，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。

对围护结构的拔除，如贴近地下管线，应采取边拔除边下灌砂石填充料，并以间隔跳拔的方式振动拔除围护结构之措施。

施工过程中发现现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

所有施工作业均必须在人工探测管线情况并挖探明确之后，才能进行，确信无管线后方可施工。有管线区域，均采用人工开挖，不得采用机械开挖施工。

施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

施工中发现不明管线应及时报告建设单位，并会同相关管线单位专业人员实地鉴定，确定相关施工方法和处理办法，不准擅自处理。

三、文明保证措施

文明施工管理严格遵守本企业管理条例和本工程施工现场管理条例。建立安全责任制，安全目标管理，施工组织设计中，安全措施编制应全面，有针对性，安全措施落实，分部（分项）工程安全技术交底，应有定期安全检查制度及记录，对入场工人进行安全教育，严格执行三级安全教育制度，特种作业人员执证上岗，现场作好安全标志的设置。

加强施工现场的总平面管理和施工现场的技术管理，施工前经审批后的施工组织设计和施工方案作指导，坚持分部分项的技术交底，避免野蛮作业。

建立现场安全文明领导小组，负责现场安全文明生产管理。

制定和完善施工工地的环境卫生管理责任制度，明确生活、办公区域和施工现场具体管理责任人，同时要加强日常的检查和评定，确保工地环境处于良好状态。

开展文明施工、职工道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，改善劳动条件，注意劳逸结合，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。

脚手架（包括搭卸料平台）设应自检，自检合格后在检查表上签字报监理检查，验收合格后须挂验收牌，卸料平台须有限定荷载标牌。

“三宝、四口、五临边”应符合要求。

对施工用电重点检查外电防护措施，接地与接零保护系统，配电箱开关箱上锁，现场照明及配电线路的检修，电器装置的闸具，熔断器参数与设备容量匹配，安装符合要求。

塔吊力矩限制器、限位器灵敏度检查，吊钩有无保险装置，上人爬梯护圈应符合要求，塔吊指挥符合规定要求，应有防雷接地装置。

现场使用的施工机具有保护接零，有漏电保护器，无人操作时，应切断电源，线路接头少，未老化，应设防雨罩的必须设置。

雨季施工前应检查工地临时设施、机电设备、临时线路，有安全隐患的应立即排除。

电气设备和线路必须绝缘良好，导线不得与金属物绑在一起，不得悬挂重物，各种电动机具必须按规定接零接地，并做到“一机一闸，一漏一箱一锁”。

做好防火、防盗工作，施工现场应配置灭火装置。

现场围档沿工地四周连续设置，围档材料坚固、稳定、整洁、美观。

施工现场进出口应设大门，有门卫和门卫制度，门头设置企业标志 。

施工场地道路应保持清洁、畅通，材料堆放场地及出入口应全硬化处理，排水通畅，无积水，无泥浆，防水。

建筑材料、构配件、料具按总平面布置堆放，材料堆码整齐、分类标识、标牌。

施工作业区与办公、生活区明显分开，建立消防措施制度、灭火器材配置合理。

保持施工现场的场地平整和清洁，保持道路的畅通，排水措施周到。

施工中加强成品的保护工作，订立责任措施；交义施工阶段，上下道工序的交接双方要派人实施现场监护，确保上道工序的成品不受损坏；对易被撞击和磨损部位的成品，应采用包扎、铺垫等保护措施，避免损坏。

公司定期对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生等检查。认真接受市安监站及有关单位的检查、验收、努力创建文明工地。

大门口处挂九牌二图，标牌规范、整齐、有醒目的宣传标语，黑板报等。

## 进度管理体系及保证措施

一、进度管理体系

二、保证措施

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术人员、施工人员、材料物资、资金、机械设备供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。

1、集中高素质员工，开展专业化施工

针对标段工程的特点和工期的要求，上场7个专业化的施工队伍，配备足够的施工人员，平行作业和交叉作业相结合，多点多工作面同时展开施工，确保工期目标的实现。

2、充分保障设备配备、全力保障施工生产

选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，全方位保障施工生产。

3、加强网络计划控制，实行目标管理，实现工期目标

对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项、分部工程按期完成。同时，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间。

有针对性的对各阶段目标管理实行责任制，分工负责，一个目标一个目标的抓落实，从每时每日抓起，分目标保总目标，确保进度计划落实。

4、科学组织安排，加强协作沟通

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调配人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟施工计划。减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务部门的工作，出现问题及时解决，避免影响施工进度。

5.、抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行，确保建设资金专款专用。

6、 科学配置生产要素，强化设备物资管理，确保供应渠道畅通

对各工序施工设备进行理论分析，做到先进的施工机械配置科学，发挥施工机械的整体性能，保证施工进度。并按照施工计划要求，及时做好各种物资的保障供应工作。

7、实施进度监控，保证工期

在确保安全、质量的前提下，确保本标段的目标工期。对施工全过程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。在满足业主工期要求的前提下，根据工程进度，调整资源配置，确保实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

8、 机械设备、人员配备保证  按照招投标文件要求，及时抽调精干人员组成经理部，统一指挥、协调全标段的施工，并选用较强的技术力量和先进配套的机械设备，按照工程施工进度需要，提前进场，及时投入本段的施工，以保证计划进度的按时完成。

9、材料供应保证  经理部设置材料设备部，安排专业人员负责材料的采购、运输、保管、供应，确保工程需要，坚决杜绝停工待料的现象发生。工程所需要各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地购买相结合的办法解决，并作一定数量的材料储备，不因缺料而影响施工进度。

10、从资金供应上保证

（1）为保证前期施工的顺利进行，我单位将投入充足的资金作为项目的启动资金和流动资金。

（2）及时办理每期工程进度款的支付签证手续，以保证进度款能够尽快到位。

（3）施工中加强廉政建设，不乱挪用资金，作到工程款专款专用。

11、从计划安排上保证

（1）按照工期要求，制定施工计划和实施方案，做好施工组织设计。建立动态网络管理，编制分阶段和月度网络计划，及时发现关键工序的转化，确定阶段工作重点；合理安排各项工程的施工顺序，充分利用有利条件和时间，缩短流水作业流程，从各环节上加快施工进度，确保总工期的实现。

（2）及时与当地气象部门建立联系，随时掌握气象预报，每天收听天气预报，了解气象变化趋势，以指导施工，安排好雨季、冬季施工计划。

12、从质量安全上保证

加强职工法规教育，增强质量安全观念。各分队成立质量安全小组，设专职人员负责日常生产的质量和安全检查、督促，尽可能避免出现质量、安全问题，保证施工顺利进行,从而保证计划进度目标的顺利实现。

13、加强与地方政府的联系

做好与地方政府和群众的协调工作，尊重当地的风俗习惯，维护人民群众的利益，取得当地政府与群众的支持，使工程施工顺利开展。

14、定期进行进度检查，处理施工过程中的各项难点

（1）每周检查一次进度计划执行情况，每月开一次评比会。表扬先进，找出差距，总结经验。加强团结协作，增强集体的凝聚力，使每个施工队（班组）形成一个战斗集体，确保施工顺序进行。

（2）施工中充分发挥“科技是第一生产力”作用。对重、难点项目实施科技攻关，创造一流速度。

（3）大力推广“四新”成果，加快施工进度。

15、层层签订工期责任制  经理部与相关人员及施工队层层签订工期责任制,制定奖罚条款，严格执行,以促进工程施工进度。

## 环境管理体系及保证措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成环境污染和扰民，保障建筑工地附近居民、病人和施工人员的身体健康。施工现场的环境管理是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以我公司依照GB/T24001-2004/TSO14001：2004环境管理体系及使用指南，根据《中华人民共和国环境保护法》，采取有效的管理措施。

一、环境管理方针

绿色环境、健康生命。

二、环境管理目标

噪音排放达标：

（结构施工：白天<70dB，夜间<55dB）

（装修施工：白天<65dB，夜间<55dB）

现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到当地环保机构的粉尘排放标准要求。

运输遗撒达标：确保运输过程无遗撒。

生活及污水达标排放：生活污水中的COD达标。

施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区。

最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。

固体废弃物实现分类管理，提高回收利用量。

项目经理部最大限度节约水电能源消耗。

节约纸张消耗，保护森林资源。

三、环境保护管理体系

四、环境管理因素

根据施工企业的特点，本项目有可能出现的主要环境管理因素有：噪音排放、粉尘排放、运输遗撒、污水排放、固体废弃物排放、光污染、火灾隐患。

五、环境管理方案

1、施工现场

为降低施工现场扬尘发生和现浇混凝土对土壤的污染，施工现场主要道路采用混凝土预制块硬化。

钢筋加工棚、木工棚、露天仓库或封闭仓库地面均采用混凝土硬化地面，并做到每天清扫，经常洒水降尘。

施工现场建筑垃圾设专门的垃圾分类堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

施工现场主要施工道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。

土方回填土所用的石灰采用袋装或搅拌好后进入施工现场。

施工现场按单位工程进行分区管理，责任到人。

2、土方开挖

加工土方运输车辆的管理，运土车辆出大门时，应有专人检查车轮是否带泥，并及时清理和做好大门口的保洁工作，最大限度的控制粉尘污染。

3、模板工程

施工时每次模板拆模后设专人及时清理模板上的混凝土和灰土，模板清理过程中的垃圾及时清运到施工现场指定的垃圾存放地点，保证模板堆放区的清洁。

施工现场木工棚的地面，要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并设防噪声封闭，按要求木工棚和作业面保持清洁。

机电安装在结构施工中严禁采用锯末填充线盒。

若使用的脱模剂严禁采用废旧机油作为脱模剂，其他脱模性质的脱模剂必须定点放置，严禁出现溢漏现象。脱模剂应符合环保要求。

4、钢筋工程

钢筋棚内，加工成型的钢筋要码放整齐，钢筋头放在指定地点，钢筋屑当天清理。

5、区域清理

施工现场的区域施工过程中要做到工完清场，以免在结构施工完未进入装修封闭阶段，刮风时将灰尘吹入空气中。

各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时清理，要求活完底清，不许将垃圾从高处直接倒入低处，每个区域要设有垃圾区，及时将垃圾运入垃圾站。

6、降低噪音措施

施工现场遵照《中华人民共和国国家标准建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBI2523-2011）制定降噪措施。

建筑施工场界噪音限值见下表：

| 施工阶段 | 主要噪音源 | 噪音限值（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 白天 | 夜间 |
| 土方施工 | 挖土机、挖掘机 | 75 | 55 |
| 结构阶段 | 地泵、空压机、振捣棒 | 70 | 55 |
| 装修阶段 | 电锤、电锯手持电动工具 | 65 | 55 |

注：表中所列噪音值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界处的限值。

调整施工噪音分布时间

施工中采用低噪音的工艺和施工方法。提倡文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，增强全体施工人员防噪的自觉意识，尽量减少人为因素产生的噪音。

根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪音污染的分项如混凝土施工安排在白天施工，避免混凝土罐车和振动棒扰民。最大限度减少施工噪音污染，加强对全体职工的环保教育，防止不必要的噪音产生。

施工现场设置噪声监测仪，对现场环境噪声进行全过程监测，凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的，要及时对噪声超标的主要因素进行调整，以达到有效地控制施工噪声的目的。建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后方能够施工。

夜间模板施工时，严格控制产生过大声响。所有土方运输车辆进入现场后禁止呜笛，以减少噪音。手持电动工具或切割器具应尽量在封闭的区域内使用，夜间使用时，应选择在远离居民住宅的区域，并使临界噪音达标。

现场尽量选用低噪音或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪音机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以尽量减少强噪音的扩散；

提倡文明施工，加强人为噪声的管理。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识。凡必须进行强噪声作业的，应严格控制作业时间，晚间作业时间不超过22点，早间作业不早于6点。特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降低噪音措施，并事先做好周边单位和居民的工作；

牵涉到产生强噪音的成品、半成品的加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，尽量减少施工现场的噪音；

7、排污措施

工程开工前，编写施工现场供、排水方案，建立健全用水管理制度，增强全体施工人员的节约用水意识和环境保护意识。严格按照方案要求完善现场供、排水设施，所有排水沟道均用砖砌并用水泥砂浆抹面，施工现场的排污沟等均应沉淀、过滤处理后才能排入排污管线；

施工现场临建阶段，统一规划排水管线。

运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入城市市政污水管线或用于洒水降尘。

施工现场生活污水通过现场埋设的排水管道，向市政污水井排放。平时加强管理，防止污染。

施工现场试验室产生的养护用水通过现场排水管线排到市政管线，严禁留置在施工现场。

对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证通畅，以设置有坡度的明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。施工排出的污水及生活污水不能直接排入市污水管道，应在现场设沉淀池沉淀、过滤后，再排入排污管道；

在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理措施在整个施工过程中的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标；

在季节环保措施中要有雨季施工时的有效排水措施。根据施工实际，考虑湖北降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期排水措施，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应方案，并在需要时实施。

施工现场设置专用油漆料库，库房地面墙面做防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。

防止大气、粉尘污染措施

任何人进入施工现场严禁吸烟，以防污染空气，影响他人正常的工作、学习和休息。严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备；

施工现场四周实行全封闭式施工管理，防止施工过程中产生的粉尘向外弥散，造成大气污染。水泥等易飞扬颗粒散体物料应尽量安排仓库内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖；

严禁向建筑物外抛弃垃圾，所有垃圾装袋运出。运输车辆必须冲洗干净后，方能离场上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

脚手架采取全封闭，使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐；

选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。为保持环境卫生，避免运土车发生遗洒，指派专人负责将运土车上的土拍实，并在出口处对车轮进行冲洗。指派专人清扫运土车经过的污损路段。施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水以减少灰尘污染；

使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

防止固体废弃物污染措施

制定泥浆和废渣的处理、处置方案，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒时间发生并做到运输途中不撒落；

选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间；

工程管理部门要合理调配土方，减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围要加护墙护板；

保证回填土的质量，不得将有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填；

保证现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作地面落地料要及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

限制光污染措施

探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采用措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区居民休息。

防止施工现场火灾事故发生

对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。

对电锯房、木工棚、油库、化学品仓库（如油漆库）等一律配备符合规定的灭火器。严格落实各项消防规章及防火管理规定。

8、降耗节能措施

项目经理部要安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。

经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏。

项目各部门要制定节约纸张计划，采用再生纸及非机密性办公用纸必须两面使用。推行无纸化办公，文件无纸化管理和网络化传输。

六、绿化措施

对现场进行绿化规划，种植四季常绿植物，将施工场区建成花园式工地。

七、防扰民措施

为避免在施工过程中给邻近业主及环境带来各方面的影响。我项目部从进场之日起即成立由项目副经理领导的扰民及民扰处理小组。

在现场常年设立专门的接待室及扰民办公室，以做到及时处理具体事宜。

工人进场后，由安全部门进行安全、文明施工教育，杜绝由于人为原因对现场周边环境产生的负面影响，一经发现有违章扰民行为立即进行严肃处理。

在项目准备开工前就扰民问题，请当地片警、邻近业主、物业公司一起举行扰民问题处理协调会。

对邻近业主挨家挨户进行访问，就扰民问题先取得邻近业主谅解，并向他们承诺：若有一些建筑方面的问题，我项目部愿在力所能及的情况下无偿提供帮助。

在施工过程中定期进行交流，对出现的问题及时进行解决，在施工完工后进行座谈，感谢他们的理解和谅解，并及时总结经验。

如果出现夜间延时施工的情况，应提前协调取得批准，并提前张贴安民告示，提前与附近业主打招呼，取得谅解。

聘请正式保安公司的保安人员在现场提供保安工作，在当地派出所以及业主的协助下，防止出现民扰问题。

发现情节严重的扰民事件，积极协调处理，严格执行各有关部门对扰民的规章制度与措施。

严格执行公司及项目有关环保规定，成立现场环保监控小组，完全按照环保措施（详见环境保护措施）执行和控制。

# Text boxes

技术主管

检查制度

监督与控制

各专业班组

质量责任制

质量管理活动

质量信息

方针计划

保证分项工程

均达到合格

经  理

保证竣工一次成活

生产经理

质量成本

分析与控制

结果分析

收集、分析

收集、反馈

信息分析做好台帐

督促部门质量

管理措施的落实

运用循环、抓全过程质量管理

实施质量三步到位检查制度

保证预埋管

一次成活

坚持每一道工

序前质量交底

抓紧质量攻关项目、开展QC活动、提高工程质量

加强自检、互检、专检

每周举行现场质量交流会，严格落实（管理、作业层）质量责任制度，加强自检、互检、专检制度

方案：经审批方可实施

人员：培训考核持证上岗

材料：原材、半成品检验

操作：按工艺标准要求

机具：检测合格方可使用

实施中优化解决

执行岗位责任制

技术资料保证

按图施工

周检维修保养

产品质

量保证

方案保证

人员素质保证

材料质量保证

操作过程保证

机具保证

监理检测认可

监理检测认可

监理工程师复验

方案编制

方案评审

审  批

技术交底

按工序操作

质量员初验

不合格

不合格

施工项目质量控制

工序质量控制

分项工程质量控制

分部工程质量控制

单位工程质量控制

整个工程质量控制

建筑质量

安装质量

设备质量

施工项目质量控制

对投入产品质量控制

施工及安装工艺过程质量控制

对产出品质量控制

施工项目质量控制

对参与施

工人员的

质量控制

对所用施

工机械设备的质量控制

对采用施工方法、检验方法质量控制

对原材料

构配件的

质量控制

对生产技术环境、劳动环境、管理环境的质量控制

确定处理方案

清楚

发现事故

事故调查

原因分析

确定是否处理

不清楚

要处理

不处理

设计、施工

检查验收

结论

报告备案

确定防护措施

防护措施实施

补充调查进一步

分析原因

安

全

意

识

教

育

教

育

一

手

抓

预

防

为

主

安

全

技

术

措

施

安

全

生

产

责

任

岗

前

培

训

事

故

处

理

与

研

究

质量

安全部

生产技术部

财

务

部

中心实验室

完善、提高

安全信息反馈

安全文明生产目标确定

安全文明保证体系

思想体系

控制体系

组织体系

生产经理

现场管理层

安全文明领导小组

安

全

生

产

责

任

制

公司总经理

分管副总经理

项目经理

工程处

安全主任、施工组长

各作业班组