磐安县村级工程建设项目管理办法

（征求意见稿）

一、总则

（一）为进一步规范村级工程建设项目管理，提升工程质量、保障生产安全、节约建设资金、化解廉政风险，根据中华人民共和国村民委员会组织法》《浙江省农村集体资产管理条例》《磐安县农村集体资金、资产、资源管理办法》、《磐安县公共资源交易管理办法》《磐安县政府投资项目全流程管理办法》等规定，结合我县实际，特制定本办法。

（二）本办法所称村级工程建设项目（以下简称“工程项目”），是指村社以全部或者部分使用县、乡（镇）两级财政资金，村级集体自有资金，以及企业或个人出资赞助或捐赠资金实施的各项基础设施、水利、绿化、农业开发等经济社会发展项目（含乡镇〔街道〕为实施主体），包括各类新建、改建、拆除、修缮项目。

（三）工程项目实行县各行业主管部门指导监督、乡镇（街道）监管、村级组织实施的管理体制。

（四）村党支部委员会和村民委员会（以下简称“村两委”）和村股份经济合作社（以下简称“村经社”）负责本行政村范围内工程项目的具体实施。村务监督委员会（以下简称“村监会”）负责本行政村范围内工程项目的监督。乡镇（街道）相关部门负责辖区内工程项目的监督管理，其中，村镇建设办公室（以下简称“村镇建设办”）负责项目前期审批和标后监管，交易中心负责交易过程的服务和监督，农村集体“三资”代理服务中心（以下简称“‘三资’中心”）负责资金拨付监管。

（五）工程项目实行全过程公开，涉及公示的内容必须在村级党务、村务公开栏，县公共资源交易网，以及钉钉等平台进行公示。

（六）工程项目建设过程中形成的所有资料，项目所在村社要建立“一项目一档案”妥善保存，并报乡镇（街道）村镇建设办备案。

二、工程项目申报管理

（七）村社应结合实际需要，按照党员群众建议、村党组织提议、村务联席会议商议、党员大会审议、村民（代表）会议决议的程序，制定工程项目年度计划并报乡镇（街道）村镇建设办备案，村镇建设办审核汇总后经所在乡镇（街道）领导班子会议审议，形成工程项目年度清单并公开。计划外工程项目履行“五议两公开”程序后实施（具体流程见附件2、3、4、5）。项目决策后，应将决策结果进行公示3天。

工程项目一般不支持举债建设，涉及生产、生活的或是财政奖补项目需举债建设的，决策中应对如何化解债务提出切实可行的方案，并形成会议纪要。

（八）工程项目应做好项目前期工作，需要履行规划、建设、国土等部门审批手续的，应办理有关审批手续。

采用直接发包、集体自建方式的工程项目可自行编制预算，估价会议要邀请乡镇（街道）相关部门人员、驻村干部、村社内懂工程的村民等，并形成会议纪要和预算清单报乡镇（街道）村镇建设办审核盖章。其他工程项目应委托经县财政局公开招标确定的中介机构预算编制或审核。

（九）确定发包方式后，工程项目所在村社应将《磐安县村级工程项目报批备案表》或《磐安县村级工程项目集体自建申请表》与项目决议、设计、预算等文件一并报所在乡镇（街道）村镇建设办备案。村镇建设办和相关部门联审后，如有异议的，应当在2个工作日内提出反馈意见，工程项目所在村社根据意见对项目方案进行修改、完善。

三、工程项目发包管理

（十）工程项目按照项目类别和金额，分别采取公开招标、邀请招标、预发包、直接发包、集体自建以及服务类网上中介超市六种方式（见附件1）。

（十一）预发包：鼓励乡镇（街道）针对所辖范围内单次发包价不超过100万元的5类工程项目采用预发包方式，经公开招标预先确定20家以上备选承包商，在一年内招标同类型工程项目时，在备选承包商中通过随机抽取或二次竞价等方式选择中标人。同一发包人、同一年度内、同一类型项目预发包总额施工类不得超过400万元（见附件3）。

乡镇（街道）采用预发包制度的，需建立备选承包商管理制度，实施动态管理。经公开招标确定备选承包商后公示三天，根据备选承包商标后履约情况，建立有序退出机制。

（十二）直接发包：总投资在10万元以下且工程预算简单，总价相对固定、不易发生变更的道路、给排水、土石方、修缮、拆除、绿化等工程项目，在村监会和驻村干部监督下，由村务联席会议集体商议，报乡镇（街道）交易中心、村镇建设办和项目分管领导审核同意后，可以采用村直接发包，决议结果应当公示不少于3天（见附件2）。

（十三）集体自建：总投资额在50万元以下的施工技术含量低、危险性小、造价不易发生变更的建筑、市政、水利、园林绿化、土地整理、交通等6大类12个项目，经所在乡镇（街道）同意，可采取全过程自建（点清工）、劳务承揽（包清工）、部分发包等“集体自建”方式（见附件5）。

（十四）网上中介超市服务：单项合同估算价30万元以下且涉及工程项目审批的工程咨询、监理、勘察、设计、招标代理等中介服务事项应通过向乡镇（街道）交易中心提交《磐安县村级工程项目中介服务选取申请表》实行中介服务“一表申请”，在浙江政务服务网金华分厅网上中介服务超市分阶段选取中介服务机构（见附件10）。

（十五）除本办法第十二条、第十四条以外，符合下列规模标准的，必须进入项目所在地乡镇（街道）交易中心进行招标：

1.工程建设：施工单项合同估算价10万元至100万元的工程项目（尖山镇为400万元以下）。

2.工程货物采购：采购单项合同估算价在10万元以上50万元以下的（尖山镇为100万元以下）。

3.中介服务事项：规划、全过程项目管理服务等费用，单项合同估算价在 10万元以上50 万元以下的。

四、工程项目施工管理

（十六）工程项目应严格按照合同和预算实施。实行招投标的工程项目，必须按照招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同，并报乡镇（街道）村镇建设办、交易中心备案，严禁订立“阴阳”合同。

（十七）村镇建设办可根据工程项目复杂紧急程度等因素要求工程项目所在村社聘请专业监理。

工程项目所在村社在项目开工前，应经村务联席会议研究，组建由负责该工程项目的村社干部（非主职干部）为组长，党员、村民代表、村监会成员、懂技术的村民等3-5人组成的工程项目管理小组，负责对施工材料、施工质量、施工进度、施工安全、工程变更、价款支付等内容进行检查核实并提出意见建议。组长每次应召集2/3以上管理小组成员有计划地对施工现场进行监督，并做好监督记录。监督记录作为工程验收、质量安全、价款支付的依据。

集体自建工程项目的实施过程中，工程项目管理小组应设安全员、计量员、报账员和采购员等，分工负责人、材、机的管理。水泥、钢材、砂石料等主要建材的信息价应参照县建设局当月发布的《磐安县城区建设工程主要材料价格信息简报》，其他建材可采用询价等采购方式，参与询价的采购人员不应少于3人（应予记录），并将采购情况公示不少于3天。

（十八）涉及工程设计的变更、材料和设备的换用及其它实质性变更、工程量和费用增减的内容，由施工单位提交工程变更联系单，设计、监理单位（如有）同意后，工程项目所在村社组织召开村务联席会议（除组长以外，至少1名项目管理小组成员列席）确定，向乡镇（街道）村镇建设办提交《磐安县村级工程项目变更审批表》（工程变更限额见附件2、3、4、5）。

（十九）工程项目竣工后，施工单位应向工程项目所在村社提交工程申请竣工报告，工程项目所在村社必须向乡镇（街道）村镇建设办提出验收申请，乡镇（街道）应及时组织设计、勘察、施工、监理单位（如有）以及乡镇（街道）相关部门人员、驻村干部、工程项目管理小组成员组成的工程验收组按照工程的合同、图纸、预算等相关文件和要求对工程项目进行验收，填写《磐安县村级工程项目验收报告表》并公开验收结果。

五、工程项目资金管理

（二十）中介服务费结算，需提供《磐安县村级工程项目中介服务选取申请表》、网上成交公告记录和合同。

（二十一）工程项目竣工验收合格后，必须进行造价结算审核、备案和公示。

投资额50万元以上且政府投资资金占50%以上的工程项目，报县财政局预算审核中心集中委托审核。其余的工程项目，由项目业主自行委托经县财政局公开招标确定的中介机构结算审核。

审核后，工程项目所在村社应及时填写《磐安县村级工程项目资金结算报告单》或《磐安县村级工程集体自建项目资金结算报告单》送乡镇（街道）村镇建设办、“三资”中心备案。

经审价结算后的工程项目支出明细表或竣工结算书应当于出具后15日内公示，接受群众监督。

（二十二）工程款拨付必须按合同约定凭正式发票通过中标人法定账户转账结算支付，工程竣工验收前，支付不得超过项目合同价的85%或实际完成工程量的85%。工程竣工结算必须预留1.5%工程款作为工程质量保证金，期满复验合格后方可退还。

（二十三）工程款拨付必须填写《磐安县村级工程项目资金拨付申请表》，经乡镇（街道）“三资”中心、分管领导审查通过后才能拨付。

（二十四）有以下情形之一的，乡镇（街道）“三资”中心一律停止拨付工程项目资金：

1.未报送《磐安县村级工程项目报批备案表》或《磐安县村级工程项目集体自建申请表》的；

2.应实行公开招标而未实行的；

3.竣工验收不合格的；

4.工程有变更但未经规定程序审核批准的；

5.未经预算编制或审核、结算审核的；

6.未按规定使用税务部门正规发票的，或公开招标项目未使用税务部门《建筑业统一发票》的；

7.使用现金或现金支票支付工程款的（“点清工”除外）；

8.材料款发票冲抵工程款的（集体自建项目除外）；

9.合同未备案或档案资料不全的；

10.有违反其他相关规定的。

六、监管与追责

（二十五）村两委、村监会、村经社班子成员本人及其近亲属、近姻亲属均不得以竞标、挂靠、分包或者以项目负责人、项目“五大员”等形式参与变相承包、承建、承揽本办法规定的村级工程项目。上述人员参与本村社以外、本乡镇（街道）范围内的村级工程项目应向所在乡镇（街道）组织人事部门进行备案管理，并承诺不存在利益冲突和遵守工程项目廉政管理规定。

村两委、村监会、村经社班子成员应充分尊重工程承包方在材料、设备采购上的自主权，不得强制或变相强制承包方采购工程项目所需材料、设备等。

（二十六）乡镇（街道）纪（工）委（监察办）每季度牵头组织本乡镇（街道）相关部门以及村监会（监察工作联络站）人员，通过档案资料查看、现场察看、项目双方询问、群众满意度测评等方式，采取检查人员随机抽取、工程项目随机选取、抽查结果及时公开的“双随机、一公开”形式，对工程项目发包、工程质量、资金使用、村社干部廉洁等情况进行评估，全年实现所辖村社全覆盖、工程类型全覆盖、有举报反映项目核查全覆盖。评估结果作为考评预发包备选承包商、评价村干部清廉度的重要依据，并及时向社会公开。

（二十七）村社出现擅自改变发包方式、变更工程、不按规定确定施工单位，以及对工程项目随意拆分、化整为零等问题的，乡镇（街道）村镇建设办可以采取暂停项目执行、责令限期改正、予以通报批评等措施，并由乡镇（街道）纪（工）委（监察办）对相关人员依纪依法予以处理。

（二十八）承包方出现挂靠或借用资质、提供虚假资料、串标、行贿，以及发生工程质量安全事故等问题的，除依法追究责任外，取消工程项目预发包投标和备选资格。中介服务机构存在违法违规行为的，乡镇（街道）交易中心依据诚实信用原则，拒绝其在本乡镇（街道）范围内承接中介服务事项。

（二十九）乡镇（街道）、村社干部在工程实施管理过程中，出现违反廉洁纪律和监管不力、不正确履行职责、滥用职权等行为的，由乡镇（街道）纪（工）委（监察办）按照干部管理权限依纪依法给予处理。

七、附则

（三十）本办法有关数量的表述中，“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

（三十一）本办法规定的内容，法律法规或省、市另有规定的，从其规定。其中，县级部门、乡镇（街道）为实施主体的项目相应的全过程监管按照有关规定执行；工程项目线上交易、监管、公开事项，待相关系统衔接正常运行后从其规定。

（三十二）本办法自发文之日起实施。原《磐安县村级工程建设项目管理暂行办法》（磐委办发〔2015〕28号）同时废止。现行有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：

1.磐安县村级工程建设项目发包方式选择和施工单位确定一览表

2.10万元以下村级工程项目管理流程图

3.10万元以上100万元以下村级工程项目管理流程图

4.100万元以上村级工程项目管理流程图

5.50万元以下集体自建工程项目管理流程图

6.乡镇（街道）交易平台招投标流程图

7.磐安县村级工程项目报批备案表

8.磐安县村级工程项目集体自建申请表

9.磐安县村级工程集体自建项目公示单

10.磐安县村级工程项目中介服务选取申请表

11.磐安县村级工程项目变更审批表

12.磐安县村级工程项目验收报告表

13.磐安县村级工程项目资金结算报告单

14.磐安县村级工程集体自建项目资金结算报告单

15.磐安县村级工程项目资金拨付申请表

附件1

磐安县村级工程建设项目发包方式选择和施工单位确定一览表

| 发包方式 | 适用范围 | 项目例举 | 施工单位确定流程 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开招标 | 适用于单项合同估算价10万元以上至100万元以下的工程项目。 | 村办公楼建设；标准厂房建设；文化大礼堂建设；标准化厕所建设；桥梁建设；村级公路建设；文体公园建设；水闸（站）、机埠建设；电力设施建设等。 | 在乡镇（街道）交易平台实施，具体流程见附件6。 |  |
| 邀请招标 | 适用于首次公开招标失败或潜在投标人较少的工程项目。 |  | 在乡镇（街道）交易平台实施，具体流程见附件6。 | 同一发包人、同一年度内、由同一承包方承包的工程项目不得超过3个。 |
| 预发包 | 适用于单项合同估算价在100万元以下的一年内需多次发包、且类型内容相同的5类工程项目。 | 市政工程类-村级道路工程、污水管网工程；水利工程类-小型水利工程；建筑工程类-小规模房屋装饰、装修工程；园林绿化类-景观绿化工程；劳务承揽类-拆除违建、土方回填等零星机械使用。 | 在乡镇（街道）交易平台实施，由各乡镇（街道）在年初统一组织发包，确定一定数量的备选承包方。工程实施前，可采取二次竞价、随机抽签等形式在备选范围内选择承包方。 | 同一发包人、同一年度内、同一类型项目总额不得超过400万元。 |
| 直接发包 | 适用于总投资在10万元以下的工程项目。 | 预算简单、总价固定、不易发生变更的道路、给排水、土石方、修缮、拆除、绿化等工程项目 | 具体流程按《五议两公开法》相关规定执行，可组织招投标、自行施工或直接委托施工方。 |  |
| 集体自建 | 适用于单项合同估算价50万元以下的6大类12个项目 | 建筑工程类-装饰装修，围墙粉刷，立面整治，广场铺装；市政工程类-村道、林道硬化，场地平整、土石方；园林绿化类-公共绿地养护工程，小型绿地平整种植；水利工程类-除水库、塘坝、水电站、泵站（水闸）外的50万以下的小型水利工程；土地整理类-土地复垦，宅基地整理；交通工程类-圬工砌体、道路设施维修、道路绿化养护、道路土石方 | 包清工、部分发包在乡镇（街道）交易平台实施。 1.乡镇（街道）相关部门对由工程项目所在村社上报的《磐安县村级工程项目集体自建申请表》和工程项目相关文件应在3个工作日内进行初审，县项目主管部门应在7个工作日内进行审核。 2.项目审核后，村务联席会议应当研究确定工程项目计划、施工方式、材料采购、劳务组织、费用核算、人员分工等相关事宜。研究确定后的事项，由工程项目所在村社填写《磐安县村级工程集体自建项目公示单》公示7天。 3.工程项目所在村社应为参与工程建设的村民提供必要的人身意外伤害保险。 |  |
| 网上中介超市 | 适用于单项合同估算价30万元以下的中介服务事项 | 工程咨询、监理、勘察、设计、招标代理等中介服务事项。 | 向乡镇（街道）交易中心提交《磐安县村级工程项目中介服务选取申请表》实行中介服务“一表申请”，在浙江政务服务网金华分厅网上中介服务超市分阶段选取中介服务机构。 |  |

附件2

10万元以下村级工程项目管理流程图

备注:适用于进入乡镇（街道）交易中心交易限额以下的工程项目和工程相关的货物、服务采购，具体为总投资10万元以下的工程，10万元以下的货物，10万元以下的规划、全过程项目管理服务。

附件3

10万至100万元村级工程项目管理流程图

附件4

100万元以上村级工程项目管理流程图

附件5

50万元以下集体自建工程管理流程图

备注：仅限6大类12个项目(建筑工程类-装饰装修，围墙粉刷，立面整治，广场铺装；市政工程类-村道、林道硬化，场地平整、土石方；园林绿化类-公共绿地养护工程，小型绿地平整种植；水利工程类-除水库、塘坝、水电站、泵站（水闸）外的50万以下的小型水利工程；土地整理类-土地复垦，宅基地整理；交通工程类-圬工砌体、道路设施维修、道路绿化养护、道路土石方）。

附件6

乡镇（街道）交易平台招投标流程图

|  |  |  | 交易申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编制招标公告、文件 |  |  |  |
|  |  |  | 发布公告 |  |  |  |
|  |  |  | 发售招标文件 |  |  |  |
|  |  |  | 答疑 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人缴纳投标保证金 |  |  |  |
|  | 少于3家 |  | 开标、评标（资格后审） | 有异议 |  |  |
|  |  |  |  |  | 当场回复 |  |
|  | 质疑、投诉 | 对结果有异议 | 预中标公示 |  |  |  |
|  | 投诉处理 |  | 中标通知书 |  |  |  |
|  | 取消中标 |  |  |  |  |  |
|  | 重新招标 |  | 签订合同 |  |  |  |
|  |  |  | 资料归档 |  |  |  |

备注:有以下情形之一的，应当否决投标：1.投标文件字迹辨认不清;2.投标文件未经投标单位盖章和法定代表人或委托代理人签字或（盖章）；3.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；4.投标报价超出招标文件设定的限价；5.涂改处未加盖法定代表人或委托代理人印章；6.报价大写错误的（大、小写不一致以大写为准）；7.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应；8.其他未按招标文件要求编制的情形。

附件7

磐安县村级工程项目报批备案表

| 项目名称 |  | 业主单位 | 村股份经济合作社 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 |  |
| 项目预算 | 万元 | 资金来源 |  |
| 项目管理 小组成员 |  |
| 项目发包 方式 | □实施直接发包（(自行组织招标 (自行建设 (直接委托施工方） □进入乡镇交易中心交易（□预发包 (公开招标 □邀请招标） □进入县公共资源交易中心交易 在对应的“□”内打上“√”。 |
| 项目决策结果公示情况 | （应注明公示时间，如村民有异议，应注明详细意见及整改情况） |
| 村经社 申请意见 | （需有明确意见和签名） 负责人签字： （村经社公章） 年 月 日 |
| 乡镇相关 人员意见 | 驻村干部意见： 签字： 年 月 日 | 交易中心意见： 签字： 年 月 日 |
| 村镇建设办 意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 |
| 项目分管领导意见 | 签字： 年 月 日 |

备注：1.申请时提供：①村务联席或村民（代表）会议纪要（决议）； ②项目设计、预算（或估算会议纪要、预算清单）；③其他相关资料（立项等）；2.此表一式三份，村、交易中心、村镇建设办各执一份。

附件8

磐安县村级工程项目集体自建申请表

申请村社：　　　                     　　　　申请日期：　　　年　月　日

| 申请项目 |  | 业主单位 | 村股份经济合作社 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设 内 容 |  |
| 项目预算 | 万元 | 资金来源 |  |
| 项目管理 小组成员 |  |
| 项目发包 方式 | (全过程自建 (劳务承揽 □部分发包 在对应的“□”内打上“√”。 |
| 项目决策结果公示情 况 | （应注明公示时间，如村民有异议，应注明详细意见及整改情况） |
| 村经社 申请意见 | （需有明确意见和签名） 负责人签字： （村经社公章） 年 月 日 |
| 乡镇初审 （3日内） | 驻村干部意见： 签字： 年 月 日 | 交易中心意见： 签字： 年 月 日 | 村镇建设办意见： 签字： 年 月 日 | 项目分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 县级 项目主管 部门意见 （7日内） | 签字： （盖章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

备注：1.申请时提供：①村务联席或村民（代表）会议纪要（决议）； ②项目设计预算（或估算会议纪要、预算清单）；③其他相关资料（立项等）；2.此表一式三份，村、交易中心、村镇建设办各执一份。

附件9

磐安县村级工程集体自建项目公示单

| 项目名称 | XX乡镇（街道）XX村道路硬化、排水建设工程（举例） |
| --- | --- |
| 基本情况 | 201x年 x月 x 日通过相关部门审批，同意该工程采用村集体工程集体建模式。201x年 x月 x 日召开村民代表大会，选举产生项目管理小组成员，确定以下内容： 1.本次工程以本村村民出工为先，在村可支配劳动力有余的情况下尽量使用本村劳动力（个别技术人员除外）； 2.用工劳资根据市场情况暂定技术工每工 x 元，粗工每 x工元，女工每工 x 元； 3.项目财务公开在村级财务管理制度每季一公开的基础上增加每月独立一公示，重大资金流动随时公开，项目结余资金收入归村集体所有。 |
| 投资金额 | 上级补助 | xx万元 |
|  | 村 自 筹 | xx万元 |
| 建设时间 | 201x年 x月 x 日至201x年 x月 x 日 |
| 项目管理小组长 | 张xx |
| 工程项目管理 小组成员 | 姓名 | 职 务 |
|  | 叶xx | 村监会成员 |
|  | 李xx | 懂技术的村民 |
|  | 赵xx | 党员 |
|  | 王xx | 村民代表 |
| 报账员 | 蓝xx | 计量员 | 赵xx |
| 安全员 | 蔡xx | 采购员 | 叶xx |
|  |  |  | 孙xx |
|  |  |  | 周xx |
| 项目主管单位 | xxx局或xx乡镇人民政府（街道办事处） |
| 公示时间 | 201x年 x月 x 日至201x年 x月 x 日 |

附件10

磐安县村级工程项目中介服务选取申请表

申请村社：　　　             　　　　  申请日期：　　　年　月　日

| 申请项目 |  | 业主单位 | 村股份经济合作社 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 资格设置要求 | 公告发布时间 | 预算 |
| 工程咨询 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |
| 预算编制 |  |  |  |
| 招标代理 |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |
| 村经社 申请意见 | □自行登录选取 □委托交易中心选取 在对应的“□”内打上“√”。 负责人签字： 村经社（盖章） |
| 交易中心意见 （2日内） | 签字： （盖章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

此表一式三份，村、乡镇（街道）“三资”中心、交易中心各执一份。

附件11

磐安县村级工程项目变更审批表

项目名称：     乡镇街   村社   工程           申请日期：      年  月  日

| 序号 | 变更内容 | 原价格（元） | 现价格（元） | 增减额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后附工程变更理由、内容、价格等 |  |  |  |
| 2 | 同上 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 申请村 村经社 意 见 | （需有明确意见和签名） 负责人签字： （村经社公章） 年 月 日 |
| 公示 意见 | （应注明公示情况，如村民有异议，应注明详细意见及整改情况） |
| 相关 人员 意见 | 项目管理组长意见： 签字： 年 月 日 | 村监会意见： 签字： 年 月 日 | 驻村干部意见： 签字： 年 月 日 |
| 村镇建设办应审核以下资料： 1.□ 申请变更联系单 2.□ 设计（监理）单位意见 3.□ 变更图纸及预算 4.□ 村务联席会或村民（代表）会议纪要 （请在对应的“□”内打上“√”，可另附页） 审核意见： 签字： （盖章） 年 月 日 | 乡镇街道项目分管领导意见： 签字： （盖章） 年 月 日 |
|  | 项目主管部门意见： 签字： （盖章） 年 月 日 |

此表一式四份，村、“三资”中心、村镇建设办、施工单位各执1份。

附件12

磐安县村级工程项目验收报告表

| 项目名称 |  | 项目业主 | 村股份经济合作社 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 | 合同价： 万元 工程变更： 万元 |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 验收时间 |  |
| 合同工期 |  | 实际工期 |  |
| 验收组成员 （至少有村监会、项目管理小组成员） | 姓名 | 单位 | 专业 |
| 验收方案 | 一、验收程序和标准：1.查看资料；2.现场踏勘。 二、其他程序或标准： |
| 项目 验收 结论 评定 | 验收结论： | 验收人员签名： 年 月 日 |

此表一式四份，村、“三资”中心、村镇建设办、施工单位各执一份。

附件13

磐安县村级工程项目资金结算报告单

报告村社：　　　               　报告时间：　　　年　月　日

| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 合同价 | 元 | 项目预算 | 元 |
| 送审 金额 | 元 | 审定金额 | 元 | 核增减额 | 元 |
| 开工时间 | 年 月 日 | 验收时间 | 年 月 日 |
| 分级结算 审核单位 意 见 | 项目审核人签字（并加盖单位公章）： 年 月 日 |
| 工 程 支 出 |
| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 数量 | 备注 |
| 原材料支出 | 水泥 |  |  |  |
|  | 石头 |  |  |  |
|  | 条石 |  |  |  |
|  | 砂 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 人工工资支出 |  |  |  |
| 机械设备支出 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |

此表一式三份，村、村镇建设办、“三资”中心各执一份。

附件14

磐安县村级工程集体自建项目资金结算报告单

报告村社：　　　                　报告时间：　　　年　月　日

| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 | 元 | 资金结余 | 元 |
| 送审 金额 | 元 | 审定金额 | 元 | 核增减额 | 元 |
| 开工 时间 | 年 月 日 | 验收时间 | 年 月 日 |
| 工 程 支 出 |
| 支出科目 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 原材料 支 出 | 水泥 | x吨 |  | 平均x元/吨 |
|  | 沙 | x车 |  | 细沙平均x元/车 |
|  |  | x车 |  | 中沙x元/车 |
|  |  | x车 |  | 粗沙平均x元/车 |
|  | 石头 | x车（方） |  | 石子x元/车（方） |
|  |  | x车 |  | 乱石x元/车 |
|  | 护坡条石 | x方 |  | 含人工费 |
|  | …… |  |  |  |
| 人工工资支出 |  |  |  |
| 技术服务费支出 |  |  | xx公司监理费用 |
| 机械设备支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 结算支出合计 |  |  |  |
| 签字栏：（乡镇项目分管领导、涉及项目的规划员、国土员、水管员和村两委、村监会、项目管理小组成员、村民代表等） |

此表一式三份，村、村镇建设办、“三资”中心各执一份。

附件15

磐安县村级工程项目资金拨付申请表

申请村社：　　                 　　　　申请时间：　　年　月　日

| 项目名称 |  | 支付对象 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 | 合同价： 万元，工程变更： 万元，总造价： 万元 |
| 累计已付 工程款 | 元 | 申请拨付依 据 |  | 申请拨付 金 额 | 元 |
| 村经社 申请意见 | 负责人签字（加盖公章）： 年 月 日 |
| 相关单位 （人员） 意 见 | 监理单位（如有）意见： 负责人签字： （盖章） 年 月 日 | 项目管理小组意见： 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |
|  | 村监会意见： 负责人签字： （盖章） 年 月 日 | 驻村干部意见： 签字： 年 月 日 |
| “三资”中心审核意见 | 资料审核： 1.□ 报批备案表或集体自建申请表 2.□ 招投标资料（如需要） 3.□ 备案合同、廉政保证书 4.□ 变更审批表 5.□ 竣工验收报告表及相关资料 6.□ 项目资金结算报告单 7.□ 使用正规发票、中标人法定账户转账8.□ 票据审批流程规范 9.□ 符合办法财务管理规定 10.□ 其他档案资料 请在对应的“□”内打上“√” 签字： （盖章） 年 月 日 |
| 农经员 意见 | 签字： 年 月 日 |
| “三资”中心分管 领导意见 | 签字： 年 月 日 |

此表一式三份，村、施工单位、“三资”中心各执一份。

# Text boxes

村务联席会议决议

决议结果公示3日

村两委、经联社组织实施决议

单次（累计）变更造价金额在1万元以下且占合同价10%（不含）以内的，应提交村务联席会议讨论决定，并报乡镇（街道）相关部门批准同意后实施。

组建村工程管理小组对工程监管

组织工程验收

实施结果公示并接受群众评议

提供工程验收、备案资料、支付凭证以及各类会议记录等材料。

报乡镇（街道）“三资”中心结算

村监会全程监督

村务联席会议商议

方案公示15日以上

党员大会审议

村民（代表）会议决议

决议结果公示3日

进乡镇（街道）公共资源

交易中心交易

村级组织实施决议

提供项目审批相关文件、工程设计方案、预算、各类会议记录

①单次（累计）变更造价金额在2万元以下且占合同价10%（不含）以内的，应提交村务联席会议讨论决定；②单次（累计）变更造价金额在2万元以上且占合同价10%（含）以上的以及预算中暂定暂列项目金额2万元以上的签证，应经过村民（代表）会议讨论通过，并报乡镇（街道）村镇建设办公室审核批准后实施；③增加资金来源为县级以上财政资金的，还需按照政府投资项目全流程管理办法办理工程变更。

签订合同

组建村工程管理小组对工程监管

组织工程验收

投资额50万元以上且政府投资资金占50%以上的工程项目，报县财政局预算审核中心集中委托审核。其余的工程项目，由项目业主自行委托经县财政局公开招标确定的中介机构结算审核。

竣工结算审核

实施结果公示并接受群众评议

报乡镇（街道）“三资”

中心结算

提供工程的验收资料、预结算审核资料、备案资料、支付凭证以及各类会议记录等材料。

村监会全程监督

签订合同

决议结果公示3日

方案公示15日以上

村务联席会议商议

党员大会审议

村民（代表）会议决议

村级组织实施决议

项目审批相关文件、具体的预算和设计方案、会议记录

进县公共资源交易中心

公开交易

①单次（累计）变更造价金额在2万元以下且占合同价10%（不含）以内的，应提交村务联席会议讨论决定；②单次（累计）变更造价金额在2万元以上且占合同价10%（含）以上的以及预算中暂定暂列项目金额2万元以上的签证，应经过村民（代表）会议讨论通过，并报乡镇（街道）村镇建设办公室审核批准后实施；③增加资金来源为县级以上财政资金的，还需按照政府投资项目全流程管理办法办理工程变更。

委托监理，同时组建村工程管理

小组对工程监督

组织工程验收

乡镇（街道）“三资”中心委托

中介机构结算审核

实施结果公示并接受群众评议

报乡镇（街道）“三资”

中心结算

提供工程的验收资料、预结算审核资料、备案资料、支付凭证以及各类会议记录等材料

村监会全程监督

①经村务联席会、党员大会、村民（代表）会议研究决策；

②填报村级工程集体自建申请表，经乡镇（街道）、县主管部门审核；

③《集体自建项目公示单》公示7日；

④提供必要的人身意外保险。

自建项目决策

县乡两级核准

部分

发包

劳务承揽

(包清工)

全过程

自建

签订合同并备案：①注明质量保证金。②工程款支付内容、进度。③签订廉政承诺书。

实施方案、会议纪要、工程预算、合同或协议、立项文本、招投标文件、施工联系单、工程变更、中间验收、竣工验收、审价等。

①施工单位提交工程变更联系单；

②村组织召开村务联席会议确定；

③提交《磐安县村级工程项目变更审批表》。

工程验收

结算

实行报名登记“一人一表”保密、村级组织干部及其亲属回避制。

投标报名、资格审定、组织公开招标

①提供税务部门规范统一正式票据；

②填写村级工程项目资金拨付申请表；

③“三资”中心直接通过中标人法定账户转账支付。

工程变更

资料归档

①施工单位提交工程申请竣工报告；

②村提出验收申请，乡镇（街道）组织验收；

③填写《磐安县村级工程项目验收报告表》公示。

中标、公示

分工负责自建项目的人、材、机管理

组建村工程项目管理小组进行监督，村监会同步监督

①单次（累计）变更造价金额在2万元以下且占合同价10%（不含）以内的，应提交村务联席会议讨论决定；②单次（累计）变更造价金额在2万元以上且占合同价10%（含）以上的以及预算中暂定暂列项目金额2万元以上的签证，应经过村民（代表）会议讨论通过，并报乡镇（街道）村镇建设办公室审核批准后实施；③增加资金来源为县级以上财政资金的，还需按照政府投资项目全流程管理办法办理工程变更。

施工单位提供工程结算书

①委托经县财政局公开招标确定的中介机构结算审核；

②《集体自建设项目资金结算单》并公示。

审　价

①按合同约定、工程进度、审批程序、审价单、发票办理工程价款支付手续；

②竣工验收前，支付不得超过项目合同价的85%或实际完成工程量的85%；

③留足应付工程款总额的1.5%的质量保证金。

款项拨付

项目审批相关文件、具体的预算和设计方案、会议记录

公告发布时间不少于3个工作日

招标人发售招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的

文件发布时间不少于1个工作日

根据项目需要组织投标人踏勘现场

招标人组建3人及以上单数评标小组采用总造价让利法、最低投标价法评标

投标保证金不得超过项目估算价的2%，由交易中心代收、代退

预中标公示3天结束之日起7日内发出

中标通知书发出之日起30日内签订，报村镇建设办及交易中心备案，履约保证金不超中标合同金额的2%

经交易中心领导小组同意，重新招标可采取邀请招标方式