2021年度建设局重点项目重点工作任务月度目标计划责任清单

单位：万元

| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **2021年工作目标** | **2021年计划完成投资** | **项目牵头实施单位** | **3月份工作目标** | **4月份工作目标** | **5月份工作目标** | **6月份工作目标** | **7月份工作目标** | **8月份工作目标** | **9月份工作目标** | **10月份工作目标** | **11月份工作目标** | **12月份工作目标** | **责任领导** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老城区生态修复和景观提升工程 | 续建 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造，完成海螺山、花台山、西山的生态修复景观提升，完成祇玉阁、浙江之心桥，完成3个A级旅游公厕建设。 | 9000 | 建设局  城建集团 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程设计招标，祇玉阁发布招标公告，完成海螺山景观工程50%工程量;浙江之心桥主体结构80%工程量;西山、花台山公园完成项目招投标。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程方案设计，祇玉阁完成招投标并开工建设，完成海螺山景观工程65%工程量;浙江之心桥结构主体建设装修装饰工程开工建设;西山、花台山公园开工建设。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程初步设计并完成初步设计批复，祇玉阁完成工程量的25%，完成海螺山景观工程80%工程量;浙江之心桥基本完成建设;西山、花台山公园完成30%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程施工图设计并委托施工图预算，完成招投标，祇玉阁完成工程量的40%，完成海螺山景观工程95%工程量；西山、花台山公园完成40%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的20%，祇玉阁完成工程量的55%，完成海螺山景观工程建设；西山、花台山公园完成50%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的40%，祇玉阁完成工程量的70%，西山、花台山公园完成60%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的60%，祇玉阁完成工程量的85%，西山、花台山公园完成70%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的80%，祇玉阁完成建设，西山、花台山公园完成80%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的95%，西山、花台山公园完成90%工程量。 | 完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成建设，西山、花台山公园完成建设。 | 方妙劲 | 周卫星 |
| 2 | 老城区六大区块强弱电工程 | 续建 | 完成桃花坞、东溪街北、文明街区块强弱电建设。 | 895 | 建设局 | 桃花坞区块强弱电开工建设 | 完成桃花坞区块强弱电工程量的50% | 完成桃花坞区块强弱电工程量的80% | 桃花坞区块强弱电完成建设；东溪街北、文明街区块强弱电开工建设 | 完成东溪街北、文明街区块强弱电工程量的50% | 完成东溪街北、文明街区块强弱电工程量的80% | 完成建设 |  |  |  | 羊荣飞 | 周卫星 |
| 3 | 桃花坞区块市政道路工程 | 续建 | 完成建设。 | 340 | 建设局  城建集团 |  |  |  |  | 完成半刚层浇筑 | 完成沥青路面铺设和人行道铺装 | 完成建设 |  |  |  | 羊春田 | 张炜钢 |
| 4 | 磐安县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 续建 | 完成设备调试，并网发电。 | 10650 | 建设局 | 完成烟囱主体混凝土浇筑 | 土建主体结顶，锅炉安装完成，进行水压试验，设备吊装安装 | 完成筑炉，进行烘煮炉，设备调试，汽机安装 | 试运行 |  |  |  |  |  |  | 陈民 | 陈建德 |
| 5 | 市政零星（2615） | 新建 | 五苑路提升改造工程 | 200 | 城建集团 | 完成30%工程量 | 完成80%工程量 | 完成建设 |  |  |  |  |  |  |  | 羊荣飞 | 杨向阳 |
| 市政零星及交通治堵、标志标线 | 500 | 城建集团 | 开展排查 | 完成排查并开展设计 | 完成预算编制及稽核 | 完成招投标 | 开工建设完成20%工程量 | 完成50%工程量 | 完成70%工程量 | 完成90%工程量 | 完成建设 |  |
| 垃圾焚烧发电项目区块市政管网建设工程 | 440 | 城建集团 | 设计方案评审并完成施工图 | 完成招标并开工建设 | 完成工程量50% | 完成项目建设 |  |  |  |  |  |  |
| 锦祥名府进区道路及景观绿化工程 | 110 | 城建集团 | 设计方案评审并完成施工图 | 完成招标并开工建设 | 完成工程量50% | 完成项目建设 |  |  |  |  |  |  |
| 核心区零星生态修复 | 475 | 城建集团 | 完成方案评审 | 完成施工图设计 | 完成预算和财政稽核 | 开工建设并完成20%工程量 | 完成50%工程量 | 完成80%工程量 | 收尾阶段 | 完成建设 |  |  |
| 五指停车场 | 480 | 城建集团 | 委托设计方案评审 | 完成施工图并开工建设 | 完成工程量30% | 完成工程量70% | 完成建设 |  |  |  |  |  |
| 水根坞桥梁建设 | 300 | 城建集团 | 完成施工图 | 完成招标并开工建设 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 完成建设 |  |  |  |  |
| 6 | 文明街、东溪街南、东溪街北区块基础设施工程 | 新建 | 完成建设。 | 2500 | 建设局  城建集团 | 完成可研批复及初设文本编制 | 完成初设批复，开展施工图设计 | 完成预算稽核，发布招标公告 | 完成招投标并开工建设 | 完成工程量的30% | 完成工程量的45% | 完成工程量的60% | 完成工程量的75% | 完成工程量的90% | 完成建设 | 羊荣飞 | 周卫星 |
| 7 | 城市景观亮化工程 | 新建 | 完成建设。 | 2000 | 建设局  城建集团 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成设计招标并开始施工图设计 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成施工图设计 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：开展预算编制并完成财政稽核 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成招投标并开工建设；海螺山、滨水景观亮化：完成设计招标并开始施工图设计 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成工程量的30%；海螺山、滨水景观亮化：完成施工图设计 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成工程量的70%；海螺山、滨水景观亮化：开展预算编制并完成财政稽核 | 浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成建设；海螺山、滨水景观亮化：完成招投标并开工建设 | 海螺山、滨水景观亮化：完成工程量的50% | 海螺山、滨水景观亮化：完成工程量的80% | 海螺山、滨水景观亮化：完成建设 | 方妙劲 | 周卫星 |
| 8 | 北镇桥加固工程 | 新建 | 完成建设。 | 600 | 城建集团 | 委托设计单位方案设计 | 确定方案开展初步设计，完成立项和初步设计批复 | 完成施工图设计预算编制及审核 | 开展招投标工作并开工建设 | 完成工程量30% | 完成工程量70% | 完成建设 |  |  |  | 羊荣飞 | 杨向阳 |
| 9 | 西山区块道路边坡治理工程 | 新建 | 完成建设。 | 2200 | 城建集团 | 完成初步设计审批，完成施工图并完成预算编制及送财政稽核，完成招投标。 | 完成项目招投标，项目开工建设 | 完成30%工程量 | 完成40%工程量 | 完成50%工程量 | 完成60%工程量 | 完成70%工程量 | 完成80%工程量 | 完成90%工程量 | 完成项目建设 | 羊荣飞 | 周卫星 |
| 10 | 城镇天然气气化站及管网工程 | 新建 | 完成磐安县LNG气化站布点，天然气华润门站及部分配套管网建设。 | 3000 | 建设局  华润公司 | 门站建设完成30%，云山溪谷-南园段中压管网开展安评等前期工作 | 门站建设完成60%，云山溪谷-南园段中压管网前期工作 | 门站完成建设，完成云山溪谷到陆游路段中压管网铺设 | 完成陆游路到恒佳画材段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设开工建设 | 完成恒佳画材到云上花溪段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成30% | 完成云上花溪到下应村段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成45% | 完成下应村到下应工业区段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成60% | 完成下应工业区到联进村段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成75% | 完成联进村到南园路段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成90% | 完成云山溪谷-南园段铺设并验收，完成海螺街、中街、东溪街中压管网铺设 | 方妙劲 | 周卫星 |
| 11 | 智慧路灯建设 | 新建 | 完成智慧路灯建设。 | 400 | 建设局 | 方案及施工图设计阶段 | 方案及施工图设计阶段 | 完成方案及施工图设计 | 完成项目预算编制和财政稽核 | 完成施工单位招标 | 完成工完成程量20% | 完成工程量40% | 完成工程量60% | 完成工程量80% | 完工验收 | 羊荣飞 | 陈倩倩 |
| 12 | 农村生活污水处理设施改造 | 新建 | 集中式运维管理的处理设施改造，提升出水达标率。 | 1000 | 建设局 | 完成改造方案确定 | 初步图纸设计 | 完成图纸设计 | 完成项目招投标 | 完成项目20%工程量 | 完成项目40%工程量 | 完成项目60%工程量 | 完成项目75%工程量 | 完成项目90%工程量 | 完成建设 | 黄响东 | 曹国政 |
| 13 | 城区老旧小区改造工程 | 前期 | 完成前期工作。 |  | 建设局 | 完成可行性研究报告 | 发布方案与初设计招标 | 开展方案与初设编制 | 开展方案与初设编制 | 开展方案与初设编制 | 完成方案与初设评审 | 完成施工图编制招标，开展施工图编制 | 施工图设计阶段 | 施工图设计阶段 | 完成施工招投标 | 张燕 | 马仙娟 |
| 14 | 城上、大田畈区块市政配套建设项目 | 前期 | 完成前期工作。 |  | 城建集团 | 开展项目前期招投标 | 完成项目前期招投标并开始方案设计 | 开展设计方案编制 | 完成设计方案评审 | 开展可研编制 | 完成可研评审 | 开展初步设计编制 | 完成初步设计评审 | 施工图设计阶段 | 完成施工图设计 | 羊荣飞 | 周卫星 |
| 15 | 垃圾焚烧项目配套工程（飞灰填埋场） | 前期 | 前期转实施。 |  | 建设局 | 完成选址、可行性研究报告批复 | 完成用地规划许可证办理、完成初步设计及施工图设计招标。 | 完成详勘编制、林地报批，进行初步设计编制。 | 完成土地征用、初步设计批复、完成供地办理、完成施工图设计。 | 落实土地指标并完成施工招标 | 开展土地清表，完成10%工程量。 | 完成30%工程量。 | 完成50%工程量。 | 完成70%工程量。 | 完成90%工程量。 | 陈民 | 陈建德 |
| 16 | 垃圾中转站建设 | 前期 | 完成前期工作。 |  | 建设局 | 确定各乡镇中转站选址 | 实地测量各乡镇中转站选址 | 项目建设方案编制 | 完成项目建设方案编制 | 与各乡镇对接项目实施 | 与各乡镇对接项目实施 | 与各乡镇对接项目实施 | 项目启动 |  |  | 陈民 | 陈建德 |
| 17 | 月山路道路提升工程 | 前期 | 完成初设批复。 |  | 建设局 | 开展赋码和方案设计。 | 完成可研批复。 | 完成初设编制。 | 完成初设批复。 |  |  |  |  |  |  | 羊荣飞 | 陈炳嘉 |
| 18 | 宝龙广场 | 续建 | 完成20幢住宅、商业街装饰分部、安装分部、市政附属配套工程，艺珺酒店开展精装修施工 | 41000 | 建设局 | 地面及粉刷完成 | 落架及土方回填完成；幕墙、景观、公区装修及机电安装进场施工，完成20% | 幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成50% | 幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成70% | 幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成95% | 竣工验收 | 交付准备工作 | 住宅交付 | 整体产权商业正式营业 | 维修保障 | 方妙劲 |  |
| 19 | 壹江上 | 续建 | 完成3幢排屋、5幢高层装饰分部、安装分部、市政附属配套工程 | 2000 | 建设局 | 1#-8#楼室内地面，墙面分项工作收尾完成50%，安装分部完成50%，装饰分部完成30%，附属完成20% | 1#-8#楼地面，墙面分项工作收尾完成80%，装饰分部完成70%，安装分部完成60%，室外附属完成60%，景观进场施工 | 1#-8#楼主楼收尾工作全部完成，室外附属全部完成，安装分部完成80%，装饰分部完成70%，景观完成50% | 安装分部、装饰分部、景观全部完成，消防验收 | 地下室人防组织验收、主体分户组织验收 | 1#-8#楼竣工验收，后续整改收尾 |  |  |  |  | 陈家禄 |  |
| 20 | 万锦华府项目 | 续建 | 完成润园7幢高层主体结顶 | 5500 | 建设局 | 7、8号楼结顶 | 1、6号楼完成40% | 1、6号楼完成80% | 1、6号楼结顶 | 9、10号楼完成主体40% | 9、10号楼完成主体80% | 9、10号楼结顶 | 2、5号楼完成主体50% | 3、4号楼完成主体50% | 2、5号楼完成主体80%，3、4号楼完成主体80% | 张燕 |  |
| 21 | 磐谷映象项目 | 续建 | 完成49幢排屋装饰分部、安装分部，2幢高层主体结顶（A1、A2）A3、A5幢完成50% | 18000 | 建设局 | 排屋D3、D17完成50% | 排屋D3、D17结顶； 完成4幢排屋装饰分部，安装分部。 | 排屋D16结顶 | 高层A2、排屋D2完成30%，A3完成10% 总计完成8幢排屋装饰分部，安装分部。 | 排屋D2结顶 | 高层A2结顶；高层A5开工建设；总计完成12幢排屋装饰分部，安装分部。 | 排屋B12、D1完成10%；高层A5完成主体20% | 排屋B12、D1完成30% 总计完成16幢排屋装饰分部，安装分部。 | 排屋B12、D1完成50% | 高层A3、A5完成50%、排屋B12、D1完成70% 总计完成20幢排屋装饰分部，安装分部。 | 羊春田 |  |
| 22 | 悦龙苑 | 续建 | 完成主体建设并开展市政附属配套工程 | 4000 | 建设局 | 主体施工 | 主体施工 | 主体结顶，二次结构施工 | 二次结构、粉刷及楼地面 | 粉刷、楼地面及外墙涂料 | 外墙涂料、门窗及水电安装工程 | 外墙涂料、水电安装、附属配套及道路管网工程 | 市政附属配套、绿化 | 附属配套、绿化 | 竣工验收 | 羊荣飞 |  |
| 23 | 水根坞区块 | 新建 | 完成项目前期并开工建设 | 4000 | 建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄响东 |  |
| 24 | 五大区块安置 | 续建 | 完成五指、市口、宝龙、大田畈区块安置 |  | 建设局 |  |  |  |  | 完成五指、市口区块安置 | 完成大田畈区块安置 |  |  |  | 完成宝龙区块安置 | 陈家禄 | 周黎阳 |
| 25 | 建筑业产值 |  | 完成建筑业产值190亿元 |  | 建设局 | 完成建筑业总产值35亿元 | 完成建筑业总产值75亿元 | | | 完成建筑业总产值120亿元 | | | 完成建筑业总产值190亿元 | | | 羊春田 | 吕俊锋 |
| 26 | 招商引资 |  | 完成2级以上施工总承包企业3家以上，完成总承包资质企业二级升一级1家。 |  | 建设局 | 完成2级以上施工总承包企业1家 | 完成2级以上施工总承包企业1家 | | | 完成2级以上施工总承包企业1家 | | | 完成总承包资质企业二级升一级1家 | | | 羊春田 | 吕俊锋 |
| 27 | 深化建筑施工许可审批数字化改革 |  | 全面推进数字化改革，深化建筑施工许可审批事项全过程网上办理、无纸化办公，群众办事从“跑一次”向“跑零次”“数据跑”转变，提升我县营商环境指标评价排名。 |  | 建设局 | 宣传、落实10.5、510工程审批改革方案。 | 筛选营商环境样本目标，跟踪优化目标审批办事流程。 | | | 依据数字化改革方案，开展网办率、无纸化率、跑零次率日常监管。 | | | 模拟开展县级营商环境评价，力争省市营商环境评比排名靠前。 | | | 黄响东 | 吕慧丽 |
| 28 | 农村房屋安全隐患排查整治 |  | 完成排查整治工作 |  | 建设局 | 完成全面排查、信息录入及鉴定 | 完成15%危房治理改造 | 完成30%危房治理改造 | 完成45%危房治理改造 | 完成60%危房治理改造 | 完成75%危房治理改造 | 全面完成危房治理改造 |  |  |  | 黄响东 | 曹国政 |